## Seguimiento 3er trim. 2019
PLAN DE ACCION 2019
Eje Estratégico | Programas Estratégicos | PROCESO RESPONSABLE | PLANES | CRONOGRAMA | [13 empty] | Instrumento de ejecución | Tipo de Indicador de Desempeño | Indicador | Meta anual y/o producto | SEGUIMIENTO 1 |  |  |  | Indicador | Meta anual y/o producto | SEGUIMIENTO 2 |  |  |  | Indicador | Meta anual y/o producto | SEGUIMIENTO 3
|  |  |  | No. | Actividades | MESES | [15 empty] | TRIMESTRE 1 (Enero - Marzo) | [5 empty] | TRIMESTRE 2 (Abril - Junio) | [5 empty] | TRIMESTRE 3 (Jul - Sep)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR | % DE AVANCE DE METAS | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.1. Gestión de Proyectos y/ o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Participación Ciudadana | 1 | Suscribir convenios nuevos y/o continuar con los vigentes | [12 empty] | Convenios, Memorando de Entendimiento y/o actas | Efectividad | (Número de convenios desarrollados/Número de convenios suscritos)X100 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el trimestre no se registraron convenios | (Número de convenios desarrollados/Número de convenios suscritos)X100 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el trimestre no se registraron convenios | (Número de convenios desarrollados/Número de convenios suscritos)X100 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | En el trimestre no se registraron convenios
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.2. Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción | 2 | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Anual de acción de la entidad. | [12 empty] | Plan Estratégico | Eficacia | (Número de seguimiento al Plan de Acción realizado/Número de seguimiento del Plan de Acción programado)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% | De acuerdo a lo programado se realizó el seguimiento al ultimo trimestre de la vigencia 2018 | (Número de seguimiento al Plan de Acción realizado/Número de seguimiento del Plan de Acción programado)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% | De acuerdo a lo programado se realizó en el mes de abril el seguimineto del primer trimestre de la vigencia 2019 | (Número de seguimiento al Plan de Acción realizado/Número de seguimiento del Plan de Acción programado)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% | De acuerdo a lo programado se realizó en el mes de Julio el seguimiento del segundo trimestre de la vigencia 2019
| 2.3 Actualización e Implementación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción de Gobierno Digital | 1 | Implementar Plan de Acción de Gobierno Digital | [12 empty] | Plan de Acción Gobierno Digital | Eficacia | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Acción de Gobierno Digital /Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno Digital)X100 | 100% | 3 | 10 | 30% | Durante el primer trimeste de 2019 de las diez (10) actividades programadas se ejecutaron tres (3) que corresponden a la actualización de la sección transparencia y acceso a la información pública del sitio web de la entidad, actualización del catalago de servicios de TI y actualización de dos (2) conjuntos de datos publicados en formato abierto en www.datos.gov.co y en el sitio web de la Contraloria (Registro Activos Información Cgdsai e Índice Información Clasificada y Reservada Cgdsai). | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Acción de Gobierno Digital /Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno Digital)X100 | 100% | 1 | 10 | 10% | Durante el segundo trimestre se actualizó el sistema web de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Acción de Gobierno Digital /Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno Digital)X100 | 100% | 2 | 10 | 20% | Se habilitó encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a los temas planteados (¿Navegar dentro del sitio web resulta una experiencia facil?) y se definio un esquema de gobierno de TI
|  |  | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2 | Implementar Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | (Número de actividades realizadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | 0 | 4 | 0% | De las cuatro (4) actividades programadas una (1) se encuentra en ejecución, la cual corresponde a establecer un procedimiento o metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital. | (Número de actividades realizadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | 1 | 4 | 25% | Acorde con lo programado se establecio procedimiento para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital y se encuentra en ejecución la actualización/identificación y analisis de los riesgos de seguridad | (Número de actividades realizadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | 1 | 4 | 25% | Se identificaron y analizaron los riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital
|  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 3 | Implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | (Número de actividades realizadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | 0 | 5 | 0% | Actualmente se encuentra en ejecución la actividad revisión y actualización de las politicas de seguridad y privacidad de la información. Cuatro (4) actividades: Elaborar y/o actualizar procedimientos asociados a la seguridad y privacidad de la información, Actualizar inventario de activos de información, Actualizar el plan de continuidad del negocio y Realizar el diagnóstico para la transición de la entidad de IPv4 a IPv6 (Actualizar el inventario de hardware y software identificando cuales soporta IPv6) se encuentran programadas a partir del segundo semestre se 2019. | (Número de actividades realizadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | 1 | 5 | 20% | Se realizó la revisión y actualización de las politicas de seguridad y privaciad de la información. | (Número de actividades realizadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | 2 | 5 | 40% | Se elaboró y actuaizó procedimientos asociados a la seguridad y privacidad de la información y se actualizó el inventario de hardware y software identificando cuales soporta IPv6
|  |  | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones (PETIC) |  | Elaborar plan de mantenimiento | [12 empty] | Plan de Mantenimiento | Eficacia | Numero de Plan de mantenimiento elaborado en el marco del PETIC | 1 | 0 | 1 | 0% | Actividad programada para el segundo trimestre. | Numero de Plan de mantenimiento elaborado en el marco del PETIC | 1 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró plan de mantenimiento, el cual se adoptó mediante resolución 195 de 2019. | Numero de Plan de mantenimiento elaborado en el marco del PETIC | 1 | N/A | N/A | #VALUE! | Actividad cumplida en el segundo trimestre de 2019.
| 2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción | 1 | Realizar Revisión por la Dirección | [12 empty] | Acta de la Revisión por la Dirección | Eficacia | (Número de Revisión por la Dirección realizadas/Número de Revisión por la Dirección programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% | Actividades programas a partir del segundo trimestre. | (Número de Revisión por la Dirección realizadas/Número de Revisión por la Dirección programadas)X100 | 100% | 0 | 1 | 0% | Programada para el mes de Julio | (Número de Revisión por la Dirección realizadas/Número de Revisión por la Dirección programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo programado se realizó la revisión por la Dirección según consta en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
|  |  |  | 2 | Actualizar y adoptar Manual de Calidad en el marco de la ISO 9001:2015 | [12 empty] | Manual de Calidad | Eficacia | Numero de Manual Actualizado y adoptado | 1 | 0 | 1 | 0% | Actividades programas a partir del segundo trimestre. | Numero de Manual Actualizado y adoptado | 1 | 0 | 1 | 0% | La actividad aun se encuentra en ejecución | Numero de Manual Actualizado y adoptado | 1 | 0 | 1 | 0% | La actividad aun se encuentra en ejecución
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Implementar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019. | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de actividades realizadas del PAAC /Número de actividades programadas del PAAC)X100 | 100% | 13 | 25 | 52% | Es importante anotar que hay actividades que llevan un avance siginificativo y que su ejecución esta a lo largo del año, las actividades en este indicador son las que lograron un 100% | (Número de actividades realizadas del PAAC /Número de actividades programadas del PAAC)X100 | 100% | 0 | 25 | 0% | El seguimiento para verificar la ejecución del Plan esta programado para el segundo semestre | (Número de actividades realizadas del PAAC /Número de actividades programadas del PAAC)X100 | 100% | 0 | 25 | 0% | las actividades siguen en ejecucíon, por la tanto finalizar en el ultimo cuatrimestre.
| 3.3 Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan Anual de Comunicaciones | 1 | Implementar un Plan Anual de Acción para la vigencia en el marco del Plan de Comunicaciones Institucional adoptado por la entidad | [12 empty] | Plan de comunicaciones | Eficiencia | (No. Actividades realizadas del Plan de Acción Anual de Comunicación/ No.actividades programadas del Plan de Acción Anual de Comunicaciones)*100. | 100% | 2 | 11 | 18.18% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se desarrollaron las siguientes actividades estratégicas que responden a al Plan de Acción formulado para la vigencia 2019: De las 11 Acciones programadas para el 2019, se han ejecutado dos 2 en un 100%, las cuales corresponden al Plan de Acción y Socializar a traves de comunicados las reuniones preparatorias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Entre tanto, las que se han cumplido en un 50% toda vez que estas se van ejecutando trimestre a trimestre son: El diseño y elaboración de diapositivas y organización de la información para la Audiencia de Rendicón de Cuentas, la ultima se realizará en el mes de octubre. La socialización de las Rendiciones de Cuentas, el apoyo con comunicados al proceso de participación ciudadana con las veedurias y la socialización de los canales de comunicación de la entidad. De otra parte con una ejecución del 40% se encuentra una actividad relacionada al fortalecemiento de la imagen institucional atraves de Microhistorias de los actores y clientes de la entidad con un 33% de avance se destacan las actividades relacionadas a la particpación del contralor en medios de comunicación y el desarrollo de 3 foros web, de los cuales ya desarrrollo uno. Sin ejecución se encuentra la estrategia de descentralizacion de la entidad, la cual esta programadas para los meses de junio y septiembre | (No. Actividades realizadas del Plan de Acción Anual de Comunicación/ No.actividades programadas del Plan de Acción Anual de Comunicaciones)*100. | 100% | 3 | 11 | 27.27% | Durante este segundo trimestre de 2019 (Abril, Mayo y Junio) se han ejecutado del Plan de Acción Anual de Comunicaciones en un 100% las siguientes actividades: Socializar los Canales de Comunicación de la entidad, el Apoyó a traves de publicaciones el Fortalecimiento de las Contralorias Escolares y el Apoyo a traves de boletines de prensa a el proceso de creación de una Veeduria Ciudadana. | (No. Actividades realizadas del Plan de Acción Anual de Comunicación/ No.actividades programadas del Plan de Acción Anual de Comunicaciones)*100. | 100% | 1 | 11 | 9.091% | Durante este tercer trimestre de 2019 (Julio, Agosto y Septiembre) se han ejecutado del Plan de Acción Anual de Comunicaciones en un 100% las siguiente actividadad: Programar la participación del Contralor en Medios de Comunicación locales (Ruedas de Prensa en Radio) En cuanto al fortalecimiento de la Imagen Institucional se ha avanzado en un 75%. Para el proximo periodo se espera dar cumplimiento del resto de las actividades.
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 4.1.Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción | 1 | Fortalecer el trámite de las Peticiones radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Peticiones resueltas oportunamente/Número de Peticiones radicadas)X100 | 100% | 9 | 9 | 100% | Se recibieron en el trimestre nueve (9) peticiones las cuales fueron resuletas dentro de los terminos que dictamina la Ley. | (Número de Peticiones resueltas oportunamente/Número de Peticiones radicadas)X100 | 100% | 15 | 15 | 100% | Se recibieron en el trimestre quince (15) peticiones las cuales fueron resuletas dentro de los terminos que dictamina la Ley. | (Número de Peticiones resueltas oportunamente/Número de Peticiones radicadas)X100 | 100% | 13 | 13 | 100% | Se recibieron en el trimestre trece (13) peticiones las cuales fueron resuletas dentro de los terminos que dictamina la Ley.
|  |  |  | 2 | Fortalecer el trámite de las Quejas radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Quejas resueltas oportunamente/Número de Quejas radicadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron quejas en el trimestre | (Número de Quejas resueltas oportunamente/Número de Quejas radicadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron quejas en el trimestre | (Número de Quejas resueltas oportunamente/Número de Quejas radicadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron quejas en el trimestre
|  |  |  | 3 | Fortalecer el trámite de los Reclamos radicados en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Reclamos resueltos oportunamente/Número de Reclamos radicados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron Reclamos en el trimestre | (Número de Reclamos resueltos oportunamente/Número de Reclamos radicados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron Reclamos en el trimestre | (Número de Reclamos resueltos oportunamente/Número de Reclamos radicados)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron Reclamos en el trimestre
|  |  |  | 4 | Fortalecer el trámite de las Sugerencias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Sugerencias atendidas oportunamente/Número de Sugerencias recepcionadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron Sugerencias en el trimestre | (Número de Sugerencias atendidas oportunamente/Número de Sugerencias recepcionadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron Sugerencias en el trimestre | (Número de Sugerencias atendidas oportunamente/Número de Sugerencias recepcionadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se recibieron Sugerencias en el trimestre
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Juridica enfocada a resultados. | GESTIÓN FINANCIERA | Plan de Acción | 1 | Elaborar y ejecutar del Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad | [12 empty] | Presupuesto adoptado | Eficacia | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | 1279039111 | 5296569000 | 24.15% | Para el año 2019 el presupuesto aprobado es por valor de $5.296.569.000 y para el primer trimestre del año comprendido entre enero y marzo se ha comprometido $ 1.279.039.111 que correponde al 24% del total del presupuesto. | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | 1527078998 | 5296569000 | 28.83% | durante el segundo trimestre del año 2019 se ejecuto el 29% del resucpuesto total para el año 2019 | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | 765596796 | 5296569000 | 14.45% | Durante el tercer trimestre del año 2019 se ejecuto (Comprometio) el 15% del presupuesto total para el año 2019
|  |  |  | 2 | Elaborar el Balance General mensual y Estado financiero | [12 empty] | Balance General de la Vigencia | Eficiencia | (Número de balance general elaborada y aprobada /Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | 3 | 12 | 25% | Durante el año 2019 se ha elaborado y aprobado los Estados de Situacion finanicera de los meses de enero febrero y marzo de 2019 | (Número de balance general elaborada y aprobada /Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | 3 | 12 | 25% | Durante el año 2019 se ha elaborado y aprobado los Estados de Situacion finanicera de los meses de abril, mayo y junio de 2019 | (Número de balance general elaborada y aprobada /Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | 3 | 12 | 25% | Durante el año 2019 se ha elaborado y aprobado los Estados de Situacion finanicera de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019
|  |  |  | 3 | Realizar el Estado de Situación Financiera economica y social | [12 empty] | Informe Estado Financiero del año | Eficiencia | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar)X100 | 12 | 3 | 12 | 25% | Durante el año 2019 se ha elaborado y aprobado los Estados de Resultado Integral de los meses de enero febrero y marzo de 2019 | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar)X100 | 12 | 3 | 12 | 25% | Durante el año 2019 se ha elaborado y aprobado los Estados de Resultado Integral de los meses de abril, mayo y junio de 2019 | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar)X100 | 12 | 3 | 12 | 25% | Durante el año 2019 se ha elaborado y aprobado los Estados de Resultado Integral de los meses de juio, agosto y septiembre de 2019
|  |  |  | 4 | Presentar oportunamente a la Secretaría de Hacienda el Informe Financiero Trimestral | [12 empty] | Informe Fianaciero | Eficiencia | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% | Durante el trimestre se presentó un Informe financiero a la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion correpondientes a los meses de Octubre-diciembre de 2018 | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% | Durante el trimestre se presentó un Informe financiero a la Secretaria de Hacienda de la Gobercion correpondientes a los meses de enero-marzo 2019 | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | 1 | 4 | 25% | Durante el trimestre se presentó un Informe financiero a la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion correpondientes a los meses de abril a junio 2019
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Juridica enfocada a resultados. | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y servicios para cada vigencia. | [12 empty] | Informe avance | Eficiencia | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado)X100 | 100% | 586330000 | 1918415700 | 30.56% | durante el primer trimestre se contrato $12 millones por concepto de suministor combustible, $7.700 milloes mmiento preventivo aires acondicionados, $9.500 millones para fumigacion, $15 millones segurs manejo, $ 171 millones bienestar (contrato cajasai 150 y 21 contrato Glenda marriaga), 246.130 millone Remuneracion Servicios Tecnicos( 77 millones Nestor Osori, 28 millones Arnulfo lozada, 42 millones andres escalona, 24.5 millones Shirly del Toro, 24.5 millones Greta abrahams, 15.4 millones maritza morales, 19.330 millones sistemas aries, 15.4 millones Jeison Escalona.125 millones promocion y participacion ciudadana( 20 millones Angy reeves, 30 mllones Luz viana Christopher, 75 millones Luis Gilberto Moya) | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado)X100 | 100% | 787063255 | 1918415700 | 41.03% | durante el segundo trimestre se cntrato 8.431.40o inversiones aramburo, 11.620 millones mmeinto vehculo, 17.496.855 mantenimiento equipo de computo, 3 millones Impresos publicaciones y suscripiones Web houstn, 6.1 millones copra aires acondicionados, 40 millones caacitacion (25 millones Jesus Alfredo Aguirre, 15 milones Luxestella rojas), 77.915 millones Honorarios ( 24.500 millones Jesus Olmos, 24.500 Comsion nacionl estado civil, 25 millones Oscar nicolas Brievas, 3.915 millones Icontec) Remuneracion servicios tecnicos $ 425 mllones Universidad de Cartagena, 197.500 Promocion y participacion ciudadana | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado)X100 | 100% | 135294231 | 1918415700 | 7.052% | Durante el tercer trimestre se cancelo $ 1..725.000 suministro agua botellon, $12.407.805 suministro papeleria, $ 21.461.426 suminstro tintas y thoners, Remuneracion servicios tenicos $89.200.000 ( 21 millones Andres Escaloa, 12.250.000 Shirly del toro, 12.250 Greta Abrhams, 7.700 Maritza Morales, 14.000 Arnulfo Lozada, 22.000 Nestor Osorio) Bienestar Social $ 10.500 Glenda Marriaga
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.3.Implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad. | TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 1 | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación Institucional para la vigencia. | [12 empty] | Informe de seguimientos | Cobertura | (Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Se realizaron las capacitacione programadas | (Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas)X100 | 100% | 9 | 9 | 100% | Se realizaron las capacitacione programadas | (Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas)X100 | 100% | 6 | 6 | 100% | Se realizaron las capacitacione programadas
|  |  | Plan Estrategico de Talento Humano | 2 | Ejecutar Plan Estrategico de Talento Humano | [12 empty] | Plan Estrategico de Talento Humano | Eficacia | (Número de actividades de los planes en el marco del PETH realizadas /Número de actividades de los planes en el marco del PETH programadas)X100 | 100% | 15 | 15 | 100% | Las 15 actividades programadas en el trimestre fueron ejecutadas, se avanzo tambien en el cumplimiendo de cinco (5) actividades mas, que son de ejcucion transversal. Y el 100% de su ejecución se reflejaran al final de la vigencia | (Número de actividades de los planes en el marco del PETH realizadas /Número de actividades de los planes en el marco del PETH programadas)X100 | 100% | 14 | 14 | 100% | Las 14 actividades programadas para este trimestre fueron ejecutadas, se avanzo en el cumplimiendo de las cinco actividades del trimestre anterior, que son de ejcucion transversal. | (Número de actividades de los planes en el marco del PETH realizadas /Número de actividades de los planes en el marco del PETH programadas)X100 | 100% | 16 | 16 | 100% | Las 16 actividades programadas para este trimestre fueron ejecutadas, se avanzo en el cumplimiendo de las cinco actividades del trimestre anterior, que son de ejcucion transversal.
|  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 3 | Ejecutar Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Eficacia | (Número de empleos proveidos en la planta global de la entidad / Numero de empleos por proveer en la planta global de la entidad)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Al iniciar el año habia un solo empleo por proveer el cual fue previsto en el mes de enero, en el mismo mes de enero se retiro un funcionario de la entidad, pero este cargo fue nuevamente provisto durante el trimestre. En la actualidad estan proveidos los veinticinco empleos de la planta de personal. | (Número de empleos proveidos en la planta global de la entidad / Numero de empleos por proveer en la planta global de la entidad)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | En la actualidad estan proveidos los veinticinco empleos de la planta de personal. | (Número de empleos proveidos en la planta global de la entidad / Numero de empleos por proveer en la planta global de la entidad)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | En la actualidad estan proveidos los veinticinco empleos de la planta de personal.
|  |  | Plan Anual de Vacantes | 4 | Reportar las vacantes definitivas que se generan durante la vigencia, conforme con la normativa interna y externa. | [12 empty] | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia | (Número de cargos de carrera administrativa vacantes / Número de cargos de carrera administrativa vacantes reportados a la instancia pertinenteX100.)X100 | 100% | 8 | 8 | 100% | Hasta el momento la CNSC no ha efectuado la respectiva convocatoria para poveer el empleo en forma definitiva .(estos se encuentran provistos en forma provisional) ya se notifico a laCNSC de las vacantes a efectos de que se convoque el respectivo concurso. | (Número de cargos de carrera administrativa vacantes / Número de cargos de carrera administrativa vacantes reportados a la instancia pertinenteX100.)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Esta actividad se reporto desde el primer trimestre. | (Número de cargos de carrera administrativa vacantes / Número de cargos de carrera administrativa vacantes reportados a la instancia pertinenteX100.)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Esta actividad se reporto desde el primer trimestre.
| 1.4. Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad. |  | Plan de Bienestar Social | 1 | Ejecutar Plan de Bienestar Social | [12 empty] | Plan de Bienestar Social | Eficacia | (Número de actividades del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de actividades del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | la contratacion del plan solo fue posible contratarla hasta el mes de marzo por ende solo se programo una actividad en el primer trimestre. | (Número de actividades del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de actividades del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 3 | 3 | 100% | Se realizaron las actividades contempladas dentro del plan denominadas: pasadia familiar, actividad cultural y celebracion del dia del servidor publico. iniciamente una de las actividades de este trimestre (ciclopaseo) fue reprogramada para el proximo trimestre por mal tiempo. | (Número de actividades del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de actividades del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Se realizaron las actividades contempladas dentro del plan denominadas: Visita a sitios turisticos y dia de la mujer y el hombre.
|  |  |  | 2 | [14 empty] | Eficiencia | (Número de jornadas del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de jornadas del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Para este trimestre no se programaron jornadas | (Número de jornadas del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de jornadas del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Para este trimestre no se programaron jornadas | (Número de jornadas del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de jornadas del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Para este trimestre no se programaron jornadas
|  |  |  | 3 | [14 empty] | Eficiencia | (Número de cursos del Plan de Bienestar Social realizados/Número de cursos del Plan de Bienestar Social programados)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | se llevo a cabo el curso denominado promocion de la salud y prevencion de enfermedades. | (Número de cursos del Plan de Bienestar Social realizados/Número de cursos del Plan de Bienestar Social programados)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Se llevaron a cabo los cursos denominados taller de comunicación asertiva y taller de retiro laboral prepensionados. | (Número de cursos del Plan de Bienestar Social realizados/Número de cursos del Plan de Bienestar Social programados)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Se llevaron a cabo los cursos denominados taller Clima Organizacional, y Jornada informativa servicios Cajasai.
|  |  | Plan de Estimulos e Incentivos Institucionales | 1 | Ejecutar Plan de Estimulos e Incentivos Intitucionales. | [12 empty] | Plan de Estimulos e Incentivos | Eficacia | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | se realizaron las evaluaciones anuales del desempeño laboral | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se cumplio con la actividad de reportar a l comité de personal el listado de los mejores servidores publicos de la entidad y se reprogramo por medio de resolucion las actividades concernientes al concurso del mejor funcionario para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Por falta depersonal idoneo par la organización de la actividad fue aplazado hasta la proxima vigencia el concurso del mejor funcionario
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.1. Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes. | TALENTO HUMANO | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | Ejecutar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo | [12 empty] | Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | Eficiencia | (Numero de actividades realizadas en el marco del Plan de SST/Numero de Actividades Programadas en el Plan de SST)X100 | 100% | 5 | 5 | 100% | SE EJECUTARON TOTALMENTE 5: • revisión, aprobación y socialización política • Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales. (MATRIZ LEGAL) • actualización del plan de formación y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. • socialización plan anual de trabajo • identificación de peligros, evaluacion de riesgos y determinación de controles; actualización matriz de peligros Y SE INICIARON OTRAS CINCO QUE ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE, PERO YA EMPEZARON EJECUCIÓN 5: • reunión COPASST (resol 2013 de 1986) se ejecutaron 2 reuniones del copasst de las 11 programadas para el año 2019. • Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. Se ejecutaron 2 de las 11 programadas para el año • registro de reportes de actos y condiciones inseguras, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Se ejecutaron 2 de las 11 programadas para el año • Desarrollo de programa de higiene postural y pausas activas. Se ejecutaron 2 de las 11 programadas para el año • Desarrollo de inspecciones planeadas (Inspección de áreas y equipos de emergencia) se ejecutó 1 de las 3 programadas para el año | (Numero de actividades realizadas en el marco del Plan de SST/Numero de Actividades Programadas en el Plan de SST)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | SE EJECUTARON 2 ACTIVIDADES: • Socialización de los peligros a funcionarios • taller de intervención grupal: Inteligencia Emocional, Manejo del tiempo y comunicación. OTRAS CINCO QUE ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE CONTINUAN EN EJECUCION : • Reunión COPASST (resol 2013 de 1986) se ejecutaron 3 de las 11 programadas para el año, al segundo trimestre van 5 ejecutadas. • Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. Se ejecutaron 3 de las 11 para el año, al segundo trimestre van 5 ejecutadas. • Registro de reportes de actos y condiciones inseguras, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Se ejecutaron 3 de las 11 para el año, al segundo trimestre van 5 ejecutadas. • Desarrollo de actividades de fomento de estilos de vida saludable D.M.E- PSICOSOCIAL y CARDIOVASCULAR se ejecutó 1 de las 3 programadas para el año • Desarrollo de programa de higiene postural y pausas activas. Se ejecutaron 3 de las 11 programadas para el año. al segundo trimestre van 5 ejecutadas. | (Numero de actividades realizadas en el marco del Plan de SST/Numero de Actividades Programadas en el Plan de SST)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | OTRAS CINCO QUE ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE CONTINUAN EN EJECUCION : • Reunión COPASST (resol 2013 de 1986) se ejecutaron 3 de las 11 programadas para el año, al segundo trimestre van 8 ejecutadas. • Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. Se ejecutaron 3 de las 11 para el año, al segundo trimestre van 8 ejecutadas. • Registro de reportes de actos y condiciones inseguras, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Se ejecutaron 3 de las 11 para el año, al segundo trimestre van 8 ejecutadas. • Desarrollo de actividades de fomento de estilos de vida saludable D.M.E- PSICOSOCIAL y CARDIOVASCULAR se ejecutó2 de las 3 programadas para el año • Desarrollo de programa de higiene postural y pausas activas. Se ejecutaron 3 de las 11 programadas para el año. al segundo trimestre van 8 ejecutadas.
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.3 Actualización e Implementación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico. | INFRAESTRUCTURA | Plan de Acción | 1 | Realizar los trámites necesarios para dar de baja los bienes muebles de la Entidad, actualizando los inventarios a través de la depuración de los activos. | [12 empty] | Inventario Actualizado | Eficiencia | (Número de bienes/elementos dados de baja en la entidad/Número de bienes/elementos en desuso identificados para dar de baja)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Actividad programada para el ultimo cuatrimestre del año | (Número de bienes/elementos dados de baja en la entidad/Número de bienes/elementos en desuso identificados para dar de baja)X100 | 100% | 0 | 7 | 0% | Durante este semestre se identificaron los siguientes elementos para dar de baja, dos minisplit , un aire central, dos sillas interlocutoras, un smart ups 22000va y un estabilizador bifasico de 5000w las bajas estan programadas para efeuctuarse en el cuarto trimestre. | (Número de bienes/elementos dados de baja en la entidad/Número de bienes/elementos en desuso identificados para dar de baja)X100 | 100% | 0 | 5 | 0% | Durante el tercer trimestre se identificaron los siguientes elementos para dar de baja, tres portatiles, un computador de escritorio, y una fotocopiadora.
|  |  |  | 2 | Realizar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnologica de la entidad | [12 empty] | Plan de Mantenimiento | Eficacia | (Numero de actividades de mantenimiento preventivo del sistema tecnologico desarrolladas/Numero de actividades programadas para el mantenimineto preventivo del sistema tecnologico)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | Actividad reprogramada para el segundo trimestre | (Numero de actividades de mantenimiento preventivo del sistema tecnologico desarrolladas/Numero de actividades programadas para el mantenimineto preventivo del sistema tecnologico)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | El primer mantenimiento inició en el mes de junio, lo anterior teniendo en cuenta que se contrata el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo y red de datos de la entidad y para adelantar dicho proceso se presentaron demoras en la obtención de cotizaciones para elaborar el presupuesto oficial del proceso. El contrato se suscribio el 10 de junio de 2019. | (Numero de actividades de mantenimiento preventivo del sistema tecnologico desarrolladas/Numero de actividades programadas para el mantenimineto preventivo del sistema tecnologico)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | El segundo mantenimiento a los equipos de computo y red de datos esta programada para los meses de noviembre y diciembre
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.5 Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 1 | Ejecutar Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | [12 empty] | PINAR | Eficacia | (Número de actividades del PINAR realizadas/Número de actividades del PINAR programadas)X100 | 5 | 0 | 5 | 0% | Las actividades correspondientes al PINAR estan progrmadas para el tercer y cuarto trimestre | (Número de actividades del Programa de Gestión Documental realizadas/Número de actividades del Programa de Gestión Documental programadas)X100 | 1 | 0 | 5 | 0% | Las actividades correspondientes al PINAR estan progrmadas para el tercer y cuarto trimestre | (Número de actividades del Programa de Gestión Documental realizadas/Número de actividades del Programa de Gestión Documental programadas)X100 | 1 | 0 | 5 | 0% | Las actividades correspondientes al PINAR se encuentran en ejecucion y deben estar listas para el cuarto trimestre
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad. | GESTIÓN JURIDICA | Plan de Acción | 1 | Dar Tramite oportuno a las demandas Judiciales que puedan suscitarse en contra de la Entidad, para así poder conducirlas a buen término | [12 empty] | Demandas interpuestas | Eficacia | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | durante este periodo no fueron presentadas demandas en contra de la entidad | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | se presento una acccion de tutela en contra de la entidad que fue tramitada oportunamente dentro de los terminos legales | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se presento una acccion de tutela por parte del señor luis Mc Nish en contra de la entidad que fue tramitada oportunamente dentro de los terminos legales
|  |  |  | 2 | Defender juridicamente a la entidad como respuesta a las denuncias en contra de la misma. | [12 empty] | Sentencias emitidas por el instancias judiciales | Efectividad | (Numero de sentencias favorables/ Numero de Sentencias Emitidos)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | durante este periodo no hubo sentencias. | (Numero de sentencias favorables/ Numero de Sentencias Emitidos)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | Durante este periodo hubo una sentencia de tutela, la cual fue fallada a favor de la entidad | (Numero de sentencias favorables/ Numero de Sentencias Emitidos)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | Durante este periodo hubo una sentencia de tutela, la cual fue fallada a favor de la entidad
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Programa Anual de Auditorias | 1 | Elaborar, socializar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Control Interno el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión de la vigencia | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | 1 | 1 | 100% | La oficina de Control Interno, elaboró el Programa /Plan Anual de Auditoría Insternas de Gestión vigencia 2019, la cual fue socializada y aprobada en reunión del Comité Institucional de Control Interno, de fecha 05 de febrero de 2019. | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | N/A | N/A | N/A | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el trimestre anterior. | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | N/A | N/A | N/A | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el primer trimestre.
|  |  |  | 2 | Desarrollar auditorías internas de Gestión | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo a lo señalado en el cronograma del Programa Anual de Auditorías, estás se ejecutaran a partir del segundo trimestre de 2019. | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | N/A | N/A | N/A | Durante el período evaluado se dio inicio a la ejecución de la auditoria a los procesos de Gestión Financiera y de Adquisición de Bienes y Servicios. Sin embargo, en acta 002 del 13 de junio de 2019, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se aprueba modificación del Programa/Plan de Auditorias Internas de Gestión de la vigencia y se excluyen dichos procesos auditores. | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | N/A | N/A | N/A | En cumplimiento del Programa / Plan de Auditorías Internas de gestión se inicio a mediados del mes de septiembre auditoría a los procesos de Participación Ciudadana y Auditoría los cuales tienen prevista como fecha de finalización el 30 de octubre de 2019. Por lo tanto, se reportara su ejecución en el proximo trimestre.
|  |  |  | 3 | Coordinar auditorías internas de Calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | De acuerdo a lo señalado en el cronograma del Programa Anual de Auditorías, estás se ejecutaran a partir del segundo trimestre de 2019. | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | En el mes de mayo de 2019, se realizó la auditoría interna de calidad a los 13 procesos de la Entidad. | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el trimestre anterior.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.2 Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Programa Anual de Auditorias | 1 | Realizar Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | [12 empty] | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | Eficacia | Numero de Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 100% | En atención a lo señalado en la Circular Externa No. 002-2019, emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública el 12 de febrero de 2019, se realizó a través del aplicativo diseñado para tal fin, la medición del desempeño institucional y del sistema de control interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG. | Numero de Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | N/A | N/A | N/A | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el trimestre anterior. | Numero de Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | N/A | N/A | N/A | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el primer trimestre.
|  |  |  | 2 | Elaborar Informe de Evaluación del Control Interno Contable | [12 empty] | Informe Evaluación del Control Interno Contable | Eficacia | Numero de Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | 1 | 1 | 100% | En el mes de febrero se elaboró el Informe de Evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2018, en el cual se describen las fortalezas, debilidades, avances y mejoras, así como las recomendaciones. | Numero de Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | N/A | N/A | N/A | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el trimestre anterior. | Numero de Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | N/A | N/A | N/A | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el primer trimestre.
|  |  |  | 3 | Elaborar Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | [12 empty] | Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | Eficacia | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | 1 | 2 | 50% | En el mes de enero de 2019 en cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Estatuto Anticorrupción; se elabora y comunica el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncia correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2018 | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | N/A | N/A | N/A | De acuerdo al cronograma del Programa Anual de Auditorías Internas, el informe correspondiente al semestre comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se realizará en el tercer trimestre de la actual vigencia | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | 1 | 2 | 50% | En el mes de agosto del presente año, cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Estatuto Anticorrupción; se elabora y comunica el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncia correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019
|  |  |  | 4 | Elaborar Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de seguimiento y evaluación al PAAC realizado/Número de seguimiento y evaluación al PAAC programado)X100 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, se elaboró y comunicó el informe de seguimiento y control a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la entidad, correspondiente al período compprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018. | (Número de seguimiento y evaluación al PAAC realizado/Número de seguimiento y evaluación al PAAC programado)X100 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | En cumplimiento a lo señalado en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, en el mes de mayo, se elaboró y comunicó el informe de seguimiento y control a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la entidad, correspondiente al período compprendido del 01 de enero al 30 se abril de 2019. | (Número de seguimiento y evaluación al PAAC realizado/Número de seguimiento y evaluación al PAAC programado)X100 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | En cumplimiento a lo señalado en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, en el mes de septiembre se elaboró y comunicó el informe de seguimiento y control a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la entidad, correspondiente al período compprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2019.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.4 Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de Participación Ciudadana | 1 | Elaborar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Plan de Participación Ciudadana | Eficiencia | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | 6 | 18 | 33.33% | En el Plan de Participación Ciudadana 2019, se encontraba programado la acción de Elaboración/Formulación e Implementación de la Política de Participación Ciudadana para los meses de febrero y marzo de 2019, aun se esta adelantando su realización pero no se ha culminado. En cuanto al fortalecimiento de las Contralorías escolares se programaron 4 actividades generales: El primero que es apoyar, capacitar, formar para la elección de nuevos Contralores escolares se encuentra en trámite: se capacitaron a estudiantes y docentes del área de sociales de todas las insituciones públicas del Departamento Archipiélago Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School, Antonia Santos INEDAS, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Técnico Industrial, Sagrada Familia, El Carmelo, Maria Inmaculada, Junín y el centro Educativo Bomboná. Y las Instituciones Privadas CAJASAI y Modelo Adventista, faltando por capacitar el First Baptist School y Luis Amigó. El segundo que es Apoyar, Capacitar, Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública, no se ha iniciado. En la Acción de Rendición de Cuentas se encuentran programadas (9) nueve actividades de las cuales se lograron realizar (6) seis que corresponden a: reuniones preparatorias en SAI, reuniones preparatorias en Providencia y Santa Catalina, Rendicion de cuentas en SAI, Rendicion de cuentas en Providencia y Santa Catalina, Reconocimiento a la participación activa en la rendición de cuentas a Ciudadanos de San Andres, Reconocimiento a la participación activa en la rendición de cuentas a Ciudadanos de Providencia y Santa Catalina | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | 5 | 18 | 27.78% | Mediante Resolución No. 125 del 11 de abril de 2019 se modificó cronograma de actividades del Plan de Participación Ciudadana, la acción de Elaboración/Formulación e Implementación de la Política de Participación Ciudadana quedo programada para ejecutarse entre el mes de abril a diciembre de 2019, por lo tanto esta actividad sigue en ejecución . En cuanto a la acción Fortalecimiento de las Contralorías escolares se programaron 4 actividades generales y se dio cumplimiento a tres (3) en este trimestre que son: 1. Apoyar, capacitar, formar para la elección de nuevos Contralores escolares; Se capacitaron a estudiantes y docentes del área de sociales de todas las instituciones públicas del Departamento Archipiélago Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School, Antonia Santos INEDAS, Técnico Departamental Natania, Bolivariano, Técnico Industrial, Sagrada Familia, El Carmelo, Maria Inmaculada, Junín y el centro Educativo Bomboná. Y las Instituciones Privadas CAJASAI, Modelo Adventista, el First Baptist School y Luis Amigó. 2. Se realizó ceremonia de posesión a los contralores escolares vigencia 2019 - 2020 en San Andrés. 3. Se realizó la posesión de los Contralores Escolares vivencia 2019 - 2020 en Providencia y Santa Catalina. No se ha llevado a cabo aun la actividad de a Apoyar, Capacitar, Formar en participación ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública. 4. En la acción de Rendición de cuentas para este trimestre estaba programada la actividad de Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, que fue realizado y publicado en la página institucional de la CGD. 5 En la Acción FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VEEDURIAS CIUDADANAS se da por cumplida en el trimestre en cuestion la actividad "CAPACITAR/FORTALECER/PROMOVER EL CONTROL SOCIAL EN MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, VEEDORES CIUDADANOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | 3 | 18 | 16.67% | En cuanto al fortalecimiento de las Contralorías escolares, la actividad de Apoyar, Capacitar, Formar en Participación Ciudadana para el ejercicio del Control Social y Fiscal a la Gestión Pública, se realizó en la institución educativa Brooks Hill Bilingual School con los estudiantes de los grados 9o y 10o y continúa en ejecución en la institución educativa Bolivariano (sigue en ejecución) 1. En cuanto a la actividad capacitar, fortalecer y promover el control social en miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos y ciudadanía en general se realizaron cuatro actividades de capacitación durante el trimestre, que son: Seminario Taller en mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública; Foro Control Social, Cultura de la Legalidad y ética del servidor Público; Habilidades Sociales y Comunicativas para mejorar el trabajo en equipo; y Régimen de Contratación en establecimientos educativos. 2. La actividad de Apoyar la Conformación de Veedurías Ciudadanas, se realizó a traves de la Red departamental de apoyo institucional a las veedurías ciudadanas, el día 28 de agosto de 2019. 3. La actividad de continuar con convenios vigentes, se ejecuta con el convenio suscrito con la ESAP.
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 4.1.Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de Acción | 1 | Fortalecer el trámite de las Denuncias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Mesa de Trabajo Equipo Auditoría y Participación. | Eficacia | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado/ Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del termino de ley )X100 | 100% | 11 | 11 | 100% | A corte 31 de marzo de 2019, el inventario de denuncias esta representado en 11 denuncias de las cuales fueron resueltas 6, quedando pendiente en desarrollo 5 Estando dentro de los terminos legales para su resolución.. | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado/ Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del termino de ley )X100 | 100% | 6 | 6 | 100% | A corte 31 de junio de 2019, el inventario de denuncias esta representado en 17 denuncias, en este periodo entraron 6, fueron resueltas 9 en el periodo analizado, quedando pendiente en desarrollo 2 Estando dentro de los terminos legales para su resolución. | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado/ Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del termino de ley )X100 | 100% | 5 | 5 | 100% | A Corte septiembre 30 de 2019, El inventario de denuncias está representado en Veintidós (22), en este periodo entraron cinco (05),Fueron resueltas en el periodo analizado fueron resueltas tres (03), quedando pendiente en desarrollo cuatro (04) Estando dentro de los terminos legales para su resolución.
| 4.2 Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de Participación Ciudadana | 1 | Programar y ejecutar capacitación a Veedores Ciudadanos,Miembros de las Juntas de Acción Comunal y Ciudadania en General | [12 empty] | Lista de asistencias, actas y memorias | Efectividad | (Numero de capacitaciónes realizadas / Numero de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | 0 | 5 | 0% | No se reslizaron capacitaciones en el trimestre | (Numero de capacitaciónes realizadas / Numero de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | 3 | 5 | 60% | En el trimestre del 01 de abril a 30 de junio de 2019, se realizaron tres (3) capacitaciones a los veedores y grupos de interes de la Contraloría Departamental. Seminario Taller en Control Social a la Gestión Pública y Capacitación a a las veedurías y red ciudadana con enfoque en derechos raizales, uno en San Andrés y otro en el Municipio de Providencia y Santa Catalina. Igualmente se realizó Diplomado en “Delitos Contra la Administración Pública en convenio con la ESAP. Para un total de tres (3) actividades realizadas | (Numero de capacitaciónes realizadas / Numero de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | 4 | 5 | 80% | En el trimestre del 01 de julio a 30 de septiembre de 2019, se realizaron cuatro (4) capacitaciones a los veedores y grupos de interes de la Contraloría Departamental que son: Seminario Taller en mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública; Foro Control Social, Cultura de la Legalidad y ética del servidor Público; Habilidades Sociales y Comunicativas para mejorar el trabajo en equipo; y Régimen de Contratación en establecimientos educativos.
|  |  |  | 2 | Apoyar en la comformación de Veedurias Ciudadanas | [12 empty] | Listado de Inscritos | Efectividad | Numero de Veeduria Ciudadana comformada | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | No se comformo Veeduria Ciudadana en el periodo | Numero de Veeduria Ciudadana comformada | 1 | 0 | 1 | 0% | No se comformo Veeduria Ciudadana en el periodo | Numero de Veeduria Ciudadana comformada | 1 | 1 | 1 | 100% | Se conformó una veeduria ciudadana en salud, el día 28 de agosto de 2019, en conjunto con la Red departamental de apoyo institucional a las veedurías ciudadanas.
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 5.1 Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | Plan de Acción | 1 | Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los presuntos responsables fiscales. | [12 empty] | Acto administrativo | Efectividad | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | no se aperturaron procesos administrativos sancionatorios durante este trimestre | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | no se aperturaron procesos administrativos sancionatorios durante este trimestre | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | 0 | 3 | 0% | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE APERTURARON TRES PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INSTRUCCIÓN.
|  |  |  | 2 | Expedir los actos administrativos sancionatorios tomando como base los traslados realizados por el grupo auditor | [12 empty] | Acto administrativo y Traslados | Eficacia | Numero de resoluciones sancionatorias expedidas/Numero de traslados vencidos en terminos para expedición de resoluiones sancionatorias)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | no se expidieron resoluciones sancionatorias durante este trimestre | Numero de resoluciones sancionatorias expedidas/Numero de traslados vencidos en terminos para expedición de resoluiones sancionatorias)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se expidieron resoluciones sancionatorias durante este trimestre | Numero de resoluciones sancionatorias expedidas/Numero de traslados vencidos en terminos para expedición de resoluiones sancionatorias)X100 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | No se expidieron resoluciones sancionatorias durante este trimestre
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 5.1 Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. | AUDITORÍA | Plan General de Auditorias (PGA) | 1 | Ejecutar del Plan General de Auditoría (PGA) para la vigencia 2019 | [12 empty] | Plan General de Auditorías-PGA | Eficacia | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | 7 | 7 | 100% | Se desarrollaron las siete (07) auditorias regulares programadas a las Institruciones Educativas Tecnico Industrial, Antonia Santos, El Carmelo, Tecnico Departamental natanía, Bolivariano, Junin, Maria Inmaculada. | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | 7 | 7 | 100% | Se desarrollaron las siete (07) auditorias regulares programadas a la Alcaldia Municipio de Providencia y Santa Catalina, a la Gobernacion Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, A la Asamblea Departamental, a Aguas de San Andrés, S.A., E.S.P a las Institruciones Educativas TBrooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School y la Sagrada Familia. | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se desarrollo la especial a convenios y contratos Gbernacion Departamento Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Programada para este trimestre. Igualmente fueron culminados en este periodo las auditorias Expres a saldos Bancarios Gobernacion y Alcaldia, Evaluacion a cumplimiento a ley de garantias y Planes de Mejoramiento suscritos por la Alcaldía, Evaluación y Cumplimiento Ley de Garantias Elecciones Territoriales a 27 de septiembre 2019, Gobernación.
|  |  | Plan de Acción | 2 | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores realizados a los sujetos de control. | [12 empty] | Planes de mejoramiento individual | Eficacia | (Número de planes de mejoramiento evaluados/Número de planes de mejoramiento suscritos)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se evaluó un (01) plan de mejoramiento suscritos en la vigencia anterior de la Institucion Educativa Antonia Santos.Las otras Instituciones Educativas no tuvieron plan de mejoramiento,a ser evaluados, y son El carmelo, Bolivariano, Junín, Natania, Instituto Tecnico Industrial, y Maria inmaculada. | (Número de planes de mejoramiento evaluados/Número de planes de mejoramiento suscritos)X100 | 100% | 3 | 3 | 100% | Se evaluaron tres (03) los planes de mejoramiento suscritos en la vigencia anterior de la Gobernación, Alcaldía Municipio de Providencia y Santa Catalina, Asamblea Departamental. Ni Aguas de San Andrés, ni las Instituciones Educativas Brooks Hill, Flowers Hill, ni la Sagrada Familia tuvieron plan de mejoramiento,a ser evaluados. | (Número de planes de mejoramiento evaluados/Número de planes de mejoramiento suscritos)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Se Evaluo Plan de Mejoramiento en la Auditoria Expres evaluación Cumplimiento Ley de Garantias y planes de mejoramiento suscritos por la alcaldia y en la Auditoria Especial a Contratos y Convenios Celebrados por la Gobernacion.
|  |  |  | 3 | Elaborar Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | [12 empty] | Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | Eficiencia | Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado | 1 | 0 | 1 | 0% | Este informe tiene plazo de presentacion para las seciones de noviembre de la Asamblea Departamental | Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado | 1 | 0 | 1 | 0% | Este informe tiene plazo de presentacion para las seciones de noviembre de la Asamblea Departamental | Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado | 1 | 0 | 1 | 0% | Este informe se encuentra en desarrollo.
|  |  |  | 4 | Elaborar Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | [12 empty] | Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | Eficiencia | Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado | 1 | 0 | 1 | 0% | Este informe tiene plazo de presentacion para las seciones de julio de la Asamblea Departamental. | Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado | 1 | 0 | 1 | 0% | Este informe tiene plazo de presentacion para las seciones de julio de la Asamblea Departamental. | Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado | 1 | 1 | 1 | 100% | Este informe fue culminado y remitido a los entes de control politico y publicado en la Pagina web de la Entidad.
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 5.0 Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. | RESPONSABILIDAD FISCAL | Plan de Acción | 1 | Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de apertura | Efectividad | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales dentro del periodo / Número de indagaciones aperturados dentro del periodo)X100 | 100% | 9 | 9 | 100% | Las Indagaciones aperturadas han sido tramitadas en su totalidad | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales dentro del periodo / Número de indagaciones aperturados dentro del periodo)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Siguio el trámite de las preliminares que fueron aperturadas en el trimestre anterior, sin que durante este trimestre se haya aperturado indagacin alguna | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales dentro del periodo / Número de indagaciones aperturados dentro del periodo)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Durante el trimestre no fueron aperturadas indagaciones preliminares
|  |  | Plan de Acción | 2 | Proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de Imputación | Efectividad | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro del periodo /Número de auto de imputacion proferidas dentro del periodo)X100. | 100% | 9 | 9 | 100% | Fueron proferidas las imputaciones que fueron tramitadas dentro de los respectivos procesos | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro del periodo /Número de auto de imputacion proferidas dentro del periodo)X100. | 100% | 6 | 6 | 100% | Fueron tramitados y proferidos los autos de imputación señalados dentro del periodo. | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro del periodo /Número de auto de imputacion proferidas dentro del periodo)X100. | 100% | N/A | N/A | #VALUE! | Correspondiente a este periodo no fueron tramitados autos de imputación
|  |  | Plan de Acción | 4 | Establecer el numero de auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago. | [12 empty] | Auto | Efectividad | (Número de autos de cese y archivo por pago efectuados dentro del periodo/ Número de autos de cese y archivo con los valores de pago relacionados dentro del periodo.)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Los procesos en los que fueron cancelados los valores imputados corresponden a procesos que venian de periodo anterior, cuyo recaudo se realizó dentro del periodo | (Número de autos de cese y archivo por pago efectuados dentro del periodo/ Número de autos de cese y archivo con los valores de pago relacionados dentro del periodo.)X100 | 100% | 2 | 2 | 100% | Dentro del periodo fueron cancelados los valores correspondientes a dos procesos por lo que procedió la dependencia a proferir auto decretando el cese y archivo de la acción fiscal pertinente. | (Número de autos de cese y archivo por pago efectuados dentro del periodo/ Número de autos de cese y archivo con los valores de pago relacionados dentro del periodo.)X100 | 100% | 1 | 1 | 100% | Fue proferido un auto de cese y archivo toda vez que fueron reintegrados los valores señalados como detrimento al patrimonio del departamento por la suma de $93.013.500,oo, recaudo este efectuado al adelantarse el proceso de responsablilidad fiscal.
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 5.0 Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. | JURISDICCIÓN COACTIVA | Plan de Acción | 1 | Tramitar los mandamientos de pagos para dar inicio a los Procesos de Jurisdición Coactiva | [12 empty] | Mandamientos de Pago | Efectividad | (Numero de mandamientos de pago tramitados/Numero de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)X100 | 100% | 11 | 11 | 100% | Dentro del periodo fueron elaborados y tramitados los mandamiendos de pago corrrespondientes | (Numero de mandamientos de pago tramitados/Numero de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! |  | (Numero de mandamientos de pago tramitados/Numero de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)X100 | 100% | 12 | 12 | 100% | Fueron tramitados los mandamientos de pago correspondeintes al periodo anterior, y proferido uno dentro del periodo.
|  |  |  | 2 | Identificar los bienes de los presuntos responsables fiscales como respuesta alos procesos cuactivos realizados en la entidad | [12 empty] | Relación de Identificación de Bienes | Efectividad | (Numero de procesos coactivos en que se ha realizado busqueda de bienes/ Numero de Procesos Coactivos)X100 | 100% | 11 | 11 | 100% | Dentro del periodo se adelando la busqueda de bienes frente a: las entidades finacieras, la Dimar, la oficina de Movilidad entre otros a efectos de identificar bienes que estuvieron en cabeza de los Responsables fiscales | (Numero de procesos coactivos en que se ha realizado busqueda de bienes/ Numero de Procesos Coactivos)X100 | 100% | N/A | N/A | #VALUE! |  | (Numero de procesos coactivos en que se ha realizado busqueda de bienes/ Numero de Procesos Coactivos)X100 | 100% | 12 | 12 | 100% | Fue efectuada la busqueda de bienes correspondiente al periodo