## Seguimiento
PLAN DE ACCION 2019
Eje Estratégico | Programas Estratégicos | PROCESO RESPONSABLE | PLANES | CRONOGRAMA | [13 empty] | Instrumento de ejecución | Tipo de Indicador de Desempeño | Indicador | Meta anual y/o producto | RESPONSABLES
|  |  |  | No. | Actividades | MESES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | Dependencia / Proceso | Ejecutores
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA | 1.1. Gestión de Proyectos y/ o Convenios encaminados a fortalecer la capacidad institucional. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Participación Ciudadana | 1 | Suscribir convenios nuevos y/o continuar con los vigentes | [12 empty] | Convenios, Memorando de Entendimiento y/o actas | Efectividad | (Número de convenios desarrollados/Número de convenios suscritos)X100 | 4 | Despacho del Contralor | Contralor
| 1.2. Implementación de una Gestión Administrativa, Financiera y Juridica enfocada a resultados. | GESTIÓN FINANCIERA | Plan de Acción | 1 | Elaborar y ejecutar del Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad | [12 empty] | Presupuesto adoptado | Eficacia | (Valor presupuesto ejecutado/Valor presupuesto asignado)X100 | 90% | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Presupuesto)
|  |  | Plan de Acción | 2 | Elaborar el Balance General mensual y Estado financiero | [12 empty] | Balance General de la Vigencia | Eficiencia | (Número de balance general elaborada y aprobada /Número de balance general por elaborar y aprobar)X100 | 12 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | Plan de Acción | 3 | Realizar el Estado de Situación Financiera economica y social | [12 empty] | Informe Estado Financiero del año | Eficiencia | (Número de estado de la situación financiera económica y social elaborada y validado/Número de estado de la situación financiera económica y social por elaborar)X100 | 12 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  |  | Plan de Acción | 4 | Presentar oportunamente a la Secretaría de Hacienda el Informe Financiero Trimestral | [12 empty] | Informe Fianaciero | Eficiencia | (Número de Informes presentados/Número de Informes obligados a presentar)X100 | 4 | Contraloria Auxiliar - Gestión Financiera | Profesional Universitario - Area (Contabilidad y Tesoreria)
|  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y servicios para cada vigencia. | [12 empty] | Informe avance | Eficiencia | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado/Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Adquisición de Bienes y Servicios | Contralor Auxiliar - Tecnico Operativo (Almacen)
| 1.3.Implementación de un Plan Institucional de Capacitación pertinente, concertado con las personas que representan el Capital Humano de la entidad. | TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 1 | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación Institucional para la vigencia. | [12 empty] | Informe de seguimientos | Cobertura | (Número de funcionarios asistentes a capacitación /Número de funcionarios Interesados a capacitación)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | Plan Estrategico de Talento Humano | 2 | Ejecutar Plan Estrategico de Talento Humano | [12 empty] | Plan Estrategico de Talento Humano | Eficacia | (Número de actividades de los planes en el marco del PETH realizadas /Número de actividades de los planes en el marco del PETH programadas)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 3 | Ejecutar Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Eficacia | (Número de funcionarios proveidos en la planta global de la entidad / Numero de empleos existentes en la planta global de la entidad)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | Plan Anual de Vacantes | 4 | Proveer las vacantes definitivas y temporales que se generan durante la vigencia, conforme con la normativa interna y externa. | [12 empty] | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia | (Numero de Vacantes proveidos ante las instancias pertinentes / Numero de vacantes por proveer)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.4. Estructurar e implementar el Programa de Bienestar Social y Estímulos para cada anualidad. |  | Plan de Bienestar Social | 1 | Ejecutar Plan de Bienestar Social | [12 empty] | Plan de Bienestar Social | Eficacia | (Número de actividades del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de actividades del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
[19 empty] | Eficiencia | (Número de jornadas del Plan de Bienestar Social realizadas/Número de jornadas del Plan de Bienestar Social programadas)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
[19 empty] | Eficiencia | (Número de cursos del Plan de Bienestar Social realizados/Número de cursos del Plan de Bienestar Social programados)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
|  |  | Plan de Estimulos e Incentivos Institucionales | 2 | Ejecutar Plan de Estimulos e Incentivos Intitucionales. | [12 empty] | Plan de Estimulos eIncentivos | Eficacia | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 1.5 Gestión de archivos de acuerdo con las normas vigentes en la materia. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 1 | Ejecutar programa de Gestión Documental | [12 empty] | Documento Diagnóstico | Eficacia | (Número de actividades del Programa de Gestión Documental realizadas/Número de actividades del Programa de Gestión Documental programadas)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Gestión Documental | Contralor Auxiliar
MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL | 2.1. Revisión de la Estructura Organizacional hacia modelos organizacionales más funcionales y eficientes. | TALENTO HUMANO | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | Ejecutar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo | [12 empty] | Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo | Eficiencia | (Numero de actividades realizadas en el marco del Plan de SST/Numero de Actividades Programadas en el Plan de SST)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor Auxiliar
| 2.2. Fortalecimiento en el sistema de planeación institucional, a través de la implementación y evaluación de los planes por adoptar y adoptados por la Entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción | 1 | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Anual de acción de la entidad. | [12 empty] | Plan Estratégico | Eficacia | (Número de seguimiento y evaluación al Plan de Acción realizado/Número de seguimiento y evaluación del Plan de Acción programado)X100 | 4 | Despacho del Contralor - Planeación Institucional | Jefe Asesor de Planeación
| 2.3 Actualización e Implementación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como herramienta para el fortalecimiento a la gestión administrativa, financiera, contractual y fiscal, y con el Gobierno Electrónico. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción de Gobierno Digital | 1 | Implementar Plan de Acción de Gobierno Digital | [12 empty] | Plan de Acción Gobierno Digital | Eficacia | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Acción de Gobierno Digital /Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno Digital)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2 | Implementar Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | (Número de actividades realizadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas del Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 3 | Implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | [12 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Eficiencia | (Número de actividades realizadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información/Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones (PETIC) | 4 | Implementar los criterios de gobierno digital definidos en el plan de Gobierno Digital año 2019. | [12 empty] | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones - PETI | Eficiencia | (Número de actividades realizadas /Número de actividades Programadas )X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Elaborar plan de mantenimiento | [13 empty] | Eficacia | Numero de Plan de mantenimiento elaborado en el marco del PETIC | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Profesional Universitario de Sistemas
|  | INFRAESTRUCTURA | Plan de Acción | 1 | Realizar los trámites necesarios para dar de baja los bienes muebles de la Entidad, actualizando los inventarios a través de la depuración de los activos. | [12 empty] | Inventario Actualizado | Eficiencia | (Número de bienes/elementos dados de baja en la entidad/Número de bienes/elementos en desuso identificados para dar de baja)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Infraestructura | Contralor Auxiliar -Tecnico Operativo (Almacen)
|  | INFRAESTRUCTURA | Plan de Acción | 2 | Realizar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnologica de la entidad | [12 empty] | Plan de Mantenimiento | Eficacia | (Numero de actividades de mantenimiento preventivo del sistema tecnologico desarrolladas/Numero de actividades programadas para el mantenimineto preventivo del sistema tecnologico)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Infraestructura | Profesional Universitario de Sistemas
| 2.4. Fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación en las Normas de Calidad Pertinentes. | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Programa Anual de Auditorias | 1 | Elaborar, socializar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Control Interno el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión de la vigencia | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | Programa Anual de Auditorías internas de Gestión elaborada, socializada y aprobada. | 1 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe de Control Interno
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 2 | Desarrollar auditorías internas de Gestión | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de Gestión desarrolladas/Número auditorías interna de Gestión programadas)X100 | 100% | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Auditores Internos de Gestión designados y/o Jefe de Control Interno
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 3 | Coordinar auditorías internas de Calidad. | [12 empty] | Programa de Auditorías Interna de Gestión | Eficacia | (Número de auditorías interna de calidad coordinadas/Número auditorías interna de calidad programadas)X100 | 100% | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Auditores Internos de Gestión designados y/o Jefe de Control Interno
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción | 1 | Realizar Revisión por la Dirección | [12 empty] | Acta de la Revisión por la Dirección | Eficacia | (Número de Revisión por la Dirección realizadas/Número de Revisión por la Dirección programadas)X100 | 100% | Despacho del Contralor -Oficina Asesora de Planeación / Planeación Institucional | Contralor, Lideres de Proceso
|  |  | Plan de Acción | 1 | Actualizar y adoptar Manual de Calidad en el marco de la ISO 9001:2015 | [12 empty] | Manual de Calidad | Eficacia | Numero de Manual Actualizado y adoptado | 1 | Contraloria Auxiliar - Talento Humano | Contralor -Contralor Auxiliar
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.1 Aplicación rigurosa del Marco Normativo de Control Fiscal, cumpliendo con el cometido misional constitucional y legal de la entidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Implementar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019. | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de actividades realizadas del PAAC /Número de actividades programadas del PAAC)X100 | 100% | Despacho del Contralor -Oficina Asesora de Planeación / Planeación Institucional | Contralor -Jefe Asesor de Planeación
|  | GESTIÓN JURIDICA | Plan de Acción | 1 | Dar Tramite oportuno a las demandas Judiciales que puedan suscitarse en contra de la Entidad, para así poder conducirlas a buen término | [12 empty] | Demandas interpuestas | Eficacia | (Numero de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente/Numero de demandas en contra de la entidad)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - GestiónJuridica | Contralor Auxiliar
|  |  | Plan de Acción | 2 | Defender juridicamente a la entidad como respuesta a las denuncias en contra de la misma. | [12 empty] | Sentencias emitidas por el instancias judiciales | Efectividad | (Numero de sentencias favorables/ Numero de Sentencias Emitidos)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - GestiónJuridica | Contralor Auxiliar
| 3.2 Implementación de "Mecanismos de Exigibilidad" de manera eficaz y oportuna | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Programa Anual de Auditorias | 1 | Realizar Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | [12 empty] | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | Eficacia | Numero de Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | 1 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 2 | Elaborar Informe de Evaluación del Control Interno Contable | [12 empty] | Informe Evaluación del Control Interno Contable | Eficacia | Numero de Informe de Evaluación de Control Interno Contable | 1 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 3 | Elaborar Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | [12 empty] | Informe Semestral Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) | Eficacia | (Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) realizado/Número de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Atención a las (PQRSD) programado)X100 | 2 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | Programa Anual de Auditorias | 4 | Elaborar Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano | [12 empty] | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Eficacia | (Número de seguimiento y evaluación al PAAC realizado/Número de seguimiento y evaluación al PAAC programado)X100 | 3 | Control Interno - Evaluación Analisis y Mejora | Jefe Oficina de Control Interno
| 3.3 Atendiendo el Principio de Publicidad, visibilizar hacia los sujetos de control fiscal y la ciudadanía las actuaciones de la entidad, de tal manera que reflejan ser técnicas, honestas y transparentes. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan Anual de Comunicaciones | 1 | Implementar un Plan Anual de Acción para la vigencia en el marco del Plan de Comunicaciones Institucional adoptado por la entidad | [12 empty] | Plan de comunicaciones | Eficiencia | (No. Actividades realizadas del Plan de Acción Anual de Comunicación/ No.actividades programadas del Plan de Acción Anual de Comunicaciones)*100. | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Jefe Asesor de Planeación
| 3.4 Posicionar a la Contraloría Departamental como un referente en el imaginario ciudadano de Buenas Prácticas Públicas. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de Participación Ciudadana | 1 | Elaborar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Plan de Participación Ciudadana | Eficiencia | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana /Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Univeristario de Participación Ciudadana
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | 4.1.Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad ante las denuncias con implicaciones fiscales de la ciudadanía. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Acción | 1 | Fortalecer el trámite de las Peticiones radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Peticiones resueltas oportunamente/Número de Peticiones radicadas)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe asesor de Planeación,
|  |  | Plan de Acción | 2 | Fortalecer el trámite de las Quejas radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Quejas resueltas oportunamente/Número de Quejas radicadas)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe asesor de Planeación,
|  |  | Plan de Acción | 3 | Fortalecer el trámite de los Reclamos radicados en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Reclamos resueltos oportunamente/Número de Reclamos radicados)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe asesor de Planeación,
|  |  | Plan de Acción | 4 | Fortalecer el trámite de las Sugerencias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Procedimiento PQRSD | Efectividad | (Número de Sugerencias atendidas oportunamente/Número de Sugerencias recepcionadas)X100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | Contralor -Jefe asesor de Planeación,
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de Acción | 1 | Fortalecer el trámite de las Denuncias radicadas en la Entidad. | [12 empty] | Mesa de Trabajo Equipo Auditoría y Participación. | Eficacia | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado/ Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del termino de ley )X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Participación Ciudana | Profesional Especializado de Participación Ciudadana
| 4.2 Promover la conformación de Veedurías Ciudadanas y el fortalecimiento de las existentes, así como su capacitación para construir tejido ciudadano con competencias políticas, sociales, cívicas y de control fiscal social. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de Participación Ciudadana |  | Programar y ejecutar capacitación a Veedores Ciudadanos,Miembros de las Juntas de Acción Comunal y Ciudadania en General | [12 empty] | Lista de asistencias, actas y memorias | Efectividad | (Numero de capacitaciónes realizadas / Numero de capacitaciónes programadas)X100 | 100% | Despacho del Contralor - Participación Ciudadana | Contralor, Profesional Universitario de Participación Ciudadana
|  |  |  | 1 | Apoyar en la comformación de Veedurias Ciudadanas | [12 empty] | Listado de Inscritos | Efectividad | Numero de Veeduria Ciudadana comformada | 1 | Despacho del Contralor - Participación Ciudadana | Contralor, Profesional Universitario de Participación Ciudadana
COORDINACIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 5.1 Definir instrumentos o mecanismos de coordinación y/o enlace más efectivos entre las auditorías realizadas en el Control Fiscal Micro y la materialización de las actuaciones administrativas que deben derivarse de los Procesos de Responsabilidad Fiscal. | AUDITORÍA | Plan General de Auditorias (PGA) | 1 | Ejecutar del Plan General de Auditoría (PGA) para la vigencia 2019 | [12 empty] | Plan General de Auditorías-PGA | Eficacia | (Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | Plan de Acción | 2 | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores realizados a los sujetos de control. | [12 empty] | Planes de mejoramiento individual | Eficacia | (Número de planes de mejoramiento evaluados/Número de planes de mejoramiento suscritos)X100 | 100% | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana, Grupo auditor
|  |  | Plan de Acción | 3 | Elaborar Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | [12 empty] | Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | Eficiencia | Número de informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado y publicado | 1 | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana
|  |  | Plan de Acción | 4 | Elaborar Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | [12 empty] | Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales | Eficiencia | Número de informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales realizado y Publicado | 1 | Auditoria y Participación Ciudana - Auditoria | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Ciudadana
|  | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | Plan de Acción | 1 | Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a los presuntos responsables fiscales. | [12 empty] | Acto administrativo | Efectividad | (Número de procesos administrativos resueltos/Número de procesos administratvos aperturados (si amerita)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  |  | Plan de Acción | 2 | Expedir los actos administrativos sancionatorios tomando como base los traslados realizados por el grupo auditor | [12 empty] | Acto administrativo y Traslados | Eficacia | Numero de resoluciones sancionatorias expedidas/Numero de traslados)X100 | 100% | Contraloria Auxiliar - Administrativo Sancionatorio | Contralor Auxiliar
|  | RESPONSABILIDAD FISCAL | Plan de Acción | 1 | Tramitar la etapa de indagaciones preliminares dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de apertura | Efectividad | (Número de indagaciones tramitadas en los términos legales dentro del periodo / Número de indagaciones aperturados dentro del periodo)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | Plan de Acción | 2 | Proferir Auto de Imputacion de Responsabilidad Fiscal, dentro de los terminos legalmente establecidos para ello. | [12 empty] | Auto de Imputación | Efectividad | (Número de auto de imputación de Responsabilidad Fiscal tramitadas dentro del periodo /Número de auto de imputacion proferidas dentro del periodo)X100. | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | Plan de Acción | 3 | Proferir fallos con o sin Responsabilidad Fiscal dentro de los terminos legalmente establecidos para ello | [12 empty] | Auto fallo de responsabilidad fiscal | Efectividad | (Número de fallos con o sin Responsabilidad fiscal proferidos dentro del periodo / Número de procesos aperturados)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | Plan de Acción | 4 | Establecer el numero de auto de cese y archivo de las actuaciones Fiscales por pago. | [12 empty] | Auto | Efectividad | (Número de autos de cese y archivo por pago efectuados dentro del periodo/ Número de autos de cese y archivo con los valores de pago relacionados dentro del periodo.)X100 | 100% | Responsabilidad Fiscal | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  | JURISDICCIÓN COACTIVA | Plan de Acción | 1 | Tramitar los mandamientos de pagos para dar inicio a los Procesos de Jurisdición Coactiva | [12 empty] | Mandamientos de Pago | Efectividad | (Numero de mandamientos de pago tramitados/Numero de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)X100 | 100% | Jurisdicción Coactiva | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
|  |  | Plan de Acción | 2 | Identificar los bienes de los presuntos responsables fiscales como respuesta alos procesos cuactivos realizados en la entidad | [12 empty] | Relación de Identificación de Bienes | Efectividad | (Numero de procesos coactivos en que se ha realizado busqueda de bienes/ Numero de Procesos Coactivos)X101 | 100% | Jurisdicción Coactiva | Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal, Profesional Universitario - Responsabilidad Fiscal
Note on W4: Lidera la ejecución actividades, reposta el avance del indicador y realiza el análisis del avance logrado
Note on X4: Desarrollan la actividades