## Gestión de Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Riesgo | Política revisada (1) | Jefe Asesor de Planeación | Segundo trimestre 2021
Subcomponente / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la Contraloria General del Departamento | Mapa de riesgo de Corrupción revisado (1) | Líderes de Proceso y Jefe Asesor de Planeación | Segundo trimestre 2021
Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2021 | Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano Publicado (1) y correos electronicos institucionales (1) | Jefe Asesor de Planeación | Enero 2021
Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Consolidar y entregar periódicamente a la Oficina de Control Interno (OCI) el resultado de la revisión efectuada por los líderes de procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa en caso que se requieran | Mapa de Riesgos de corrupción monitoreados, revisados, consolidados y entregados a la OCI (3) | Jefe Asesor de Planeación | Enero (correspondiente al ultimo cuatrimestre del año 2020) – Mayo-Septiembre de 2021
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción | Informe de Seguimiento (3) | Jefe de Control Interno- Profesional Universitaria de Sistemas | Enero (correspondiente al ultimo cuatrimestre del año 2020) – Mayo-Septiembre de 2021

## Rendición de Cuentas
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Difundir la información de la entidad a través de boletines de prensa en pagina web | Como minimo dos mensuales | Jefe Asesor de Planeación | A partir de febrero de 2021
| 1.2 | Presentar los resultados de la Gestión a la ciudadania en general | Publicar un (1) Informe de Gestión (Vigencia 2020) | Jefe Asesor de Planeación | Enero 2021
Subcomponente 2 Díalogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 | Realizar formulario virtual para que la ciudadania pueda relacionar las preguntas o temas a saber en la audienca de rendición de cuentas | Un (1) formulario virtual | Jefe Asesor de Planeación | Febrero de 2021
| 2.2 | Realizar Reuniones Públicas Preparatorias para la Audiencia de Rendición de Cuentas en los diferentes sectores de la Isla. | (2) Reuniones Públicas Preparatorias | Profesional Especializado de Auditorias y Participación Cudadana - Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Febrero de 2021
| 2.3 | Realizar Audiencias Públicas para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional por medio virtual | Una (1) Audiencia Pública de la Gestión vigencia 2020 | Contralor -Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Marzo 2021
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Reconocer la participación y la asistencia activa a funcionario público y/o ciudadano a las Audiencias de Rendición de Cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Hacer reconocimiento por medio virtual a Funcionario Público y/o ciudadano por su participación y asistencia activa a las audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Contralor Departamental | Marzo 2021
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 | Un Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Abril 2021

## Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Indicador
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021 | 100% de actividades ejecutadas del plan de Participación Ciudadana | Contralor - Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Enero a Diciembre 2021 | (No. De actividades ejecutadas del PPC / No. De actividades Programadas del PPC)x100
Subcomponente 2 Fortalecimiento los canales de Atención | 2.1 | Divulgar a la ciudadania los canales dispuestos para su atención | Divulgar a la ciudadanía tres (3) veces a lo largo de la vigencia los Canales dispuestos para su atención a través de un medio de comunicación | Jefe Asesor de Planeación | En el transcurso de la vigencia 2021 apartir del mes de Febrero | (No. De divulgaciones de los canales de atención realizadas / No. De divulgaciones de los canales de atención Programadas)x100
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar al personal en tematica relacionadas con el tratamiento de Datos personales | Memoria de la capacitación. | Secretario General | Octubre de 2021 | (Numero de capacitación relacionadas con el tratamiento de Datos personales realizada/ Numero de Capacitación relacionadas con el tratamiento de Datos personales Programada)
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaborar semestralmente informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Dos (2) Informes de seguimiento y evaluacion a PQRSD | Jefe Control Interno | Semestral (enero y julio de 2021) | Dos (2) Informes de seguimiento y evaluacion a PQRSD
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano. | 5.1 | Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Realizar informe de percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental en donde se especifiquen oportunidades y acciones de mejora | Profesional Especializado de Auditoria y Paricipación Ciudadana -Profesional Universitario de Participación Ciudadana | Cuatrimestral (En enero con corte 31 de diciembre 2020,en julio con corte a 30 de abril 2021 y en Septiembre con corte a 31 de agosto 2021) | Informes de Percepción de los ciudadanos ejecutados/Informes de Percepción de los ciudadanos programados

## Transparencia
Componente 5 : Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Aplicar Cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información basica y/o minima obligatoria a publicar en la pagina web de la Contraloria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Matriz de seguimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolucion MinTIC 3564 de 2015 aplicada | Tres (3) aplicaciones de la Matriz de seguimiento | Profesional Universitario Oficina de Sistemas | (Primer cuatrimestre del 2021 enero a Abril) en Mayo (Segundo cuatrimestre 2021 – Junio a septiembre) en Octubre (Tercer cuatrimestre 2021 -Septiembre a Diciembre) en enero 2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Responder las Solicitudes de Acceso a la Información en los terminos establecidos por la Ley | 100% de las solicitudes de información respondidas en el tiempo y términos establecidos | (Número de Solicitudes de Acceso a la Información atendidas en los términos establecidos/Número de Solicitudes de Acceso a la Información radicadas) X100% | Contralor Departamental y Funcionario responsable del proyecto de respuesta | Comforme a la solicitud allegada
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | 1 Inventario actualizado | (Número de inventario actualizado/Número de inventario por actualizar) X100% | Secretario General | Septiembre de 2021
| 3.2 | Actualizar el Indice la información clasificada y reservada | 1 Indice actualizado | (Número de índice actualizado/Número de índice por actualizar) X 100% | Contraloria Auxiliar | Septiembre de 2021
| 3.3 | Actualizar el esquema de publicación de información | 1 Esquema actualizado | (Número de esquema actualizado/Número de esquema por actualizar) X 100% | Lideres de Proceso y Profesional Universitario de Sistemas | Septiembre de 2021
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Facilitar a las personas en condición de discapacidad visual el acceso a los boletines informativos a través de audios pregrabados publicados en la web | Audios pregrabados y publicados en la web | (Número de audios pregrabados realizados y publicados en la pagina web / Número de boletines publicados en la web) x100% | Jefe Asesor de Planeación | Febrero a Diciembre 2021
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de Solicitudes de Acceso a la Información | Un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información generado | (Número de informes de solicitudes de acceso a la información generado /Número de informes de solicitudes de acceso a la información por generar) x100% | Jefe Asesor de Planeación | Diciembre 2021