## Hoja1
-
DEPENDENCIA DE AUDITORIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 2020
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO POR ACCIONES 2020
EJE ESTRATEGICO | PROPOSITO | ACCIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDAD | CANAL | MESES | [11 empty] | POBLACION | META | INDICADOR | PRESUPUESTO ESTIMADO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | OBJETIVO
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | ESPACIO DE INTERACCIÓN CON LOS CONTRALORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL (Promoción de la Participación Ciudadanía Juvenil Activa, en especial la integración de jóvenes, por medio de los procesos democráticos) | Hacer presencia Institucional en los diferentes ámbitos y espacios de la sociedad, con el objetivo de dar cumplimiento a uno de los aspectos misionales de la entidad como es promover espacios de participación ciudadana en la cultura del autocontrol, cuyo principal objetivo es propiciar espacios que promuevan el control social participativo como complemento importante del control fiscal. | Realizar acompañamiento a los Contralores Escolares vigencia 2019 - 2020 en la realización y socialización del informe de gestión, mediante un video, que será publicado en la página institucional de la CGD. | Medio Virtual | [12 empty] | Estudiantes Contralores escolares 2019 - 2020 | 16 | (Número de Contralores Escolares que participan/Número de Contralores escolares Identificados)*100% | $20.000.000
|  |  |  | Realizar acompañamiento a la Contraloría Escolar de la Institución Educativa Bolivariano en el proceso posesión y entrega de Credenciales al gobierno escolar. | Medio Presencial | [12 empty] | Estudiantes Contralores escolares 2020 IE Bolivariano | 1 | (Número de Contralorías Escolares a que se hizo acompañamiento /Número de Contralorias escolares programadas para realizar acompañamiento)*100% | 0
|  | RENDICIÓN DE CUENTAS (Proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización) | Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. | REALIZAR REUNION PREPARATORIA PREVIAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019. | Medio presencial en San Andrés Isla | [12 empty] | Ciudadania en General | 1 | Reunión Preparatoria realizada en la Isla de San Andres | 0
|  |  |  | REALIZAR REUNIONES PREPARATORIAS PREVIAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019. | Medio Presencial en Providencia y Santa Catalina, islas | [12 empty] | Ciudadania en General | 1 | Reunión Preparatoria realizada en la Isla de Providencia
|  |  |  | 1- REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2019, PARA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Medio virtual | [12 empty] | Ciudadania en General | 1 | Rendición de Cuenta vigencia 2019 de forma virtual realizada
|  |  |  | 2- RECONOCER LA PARTICIPACIÓN Y LA ASISTENCIA ACTIVA A FUNCIONARIO PUBLICO Y/O CIUDADANO A LAS AUDIENCIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Medio virtual | [12 empty] | Ciudadania en General | 8 | Reconocimientos a la participación y asistencia a la rendicón de cuentas realizados
|  |  |  | REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 | Contraloría General del Departamento | [12 empty] | Ciudadania en General | 1 | Informe de Evaluación de Rendicion de cuenta Vigencia 2019 realizado | 0
|  | Realizar censo para actualizar la información de los grupos de interés y de valor de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de realizar las actividades de Participación Ciudadana de acuerdo a sus necesidades, de cada grupo de interesados y/o grupos de valor, y elaboración e impresión de Cartillas de Participación Ciudadana en el Control Fiscal para apoyar las actividades de capacitación (Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública) | Actualizar la base de datos con las características de los grupos de valor de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de implementar acciones que se adecuen a sus necesidades; y la elaboración e impresión de documento de Participación ciudadana en el Control fiscal, para apoyar las actividades de capacitación. | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN A LOS CIUDADANOS USUARIOS O INTERESADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, | San Andres, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Ciudadania en general | 1 | Documento de Caracterización de los usuarios y grupos de interés actualizado | $100.000.000
|  |  |  | ELABORAR CARTILLAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL, QUE SIRVA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA ENTIDAD. | San Andres, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD, Instituciones eduacativas y Ciudadania en general | 3 | Cartillas de Participación Ciudadana en el Control Fiscal en ingles y español elaboradas
Proyecto: Ana Patricia Taylor Bent, Profesional Universitaria Participacion Ciudadana
Reviso: Hamilton Antonio Britton Bowie, Profesional Especializado Auditorias y Participacion Ciudadana
Aprobo: Justiniano Brown Bryan, Contralor General del Departamento
|  | ACCIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDAD | CANAL | MESES | [11 empty] | POBLACION | META | INDICADOR | PRESUPUESTO ESTIMADO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VEEDURIAS CIUDADANAS (facilitar el ejercicio del control social a la gestion publica) | Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión | CAPACITAR EN CONTROL FISCAL Y CONTROL SOCIAL A MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, VEEDORES CIUDADANOS Y CIUDADANIA EN GENERAL | San Andres Islas y Providencia Islas | [12 empty] | Juntas de Acciones Comunales y Veedurías Ciudadanas | 6 | (Número de Capacitaciones a Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en genera Realizadas//Numero de capacitaciones a Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en genera programadas)*100 | 120000000 | bar: MESES 8 to MESES 12
|  | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA (Pactos/Acuerdo/Convención/Contrato entre la entidad y otras personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras con la finalidad de aprovechar mutuamente recursos o fortalezas) | Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión | CAPACITAR EN CONTROL FISCAL Y CONTROL SOCIAL A MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, VEEDORES CIUDADANOS Y CIUDADANIA EN GENERAL, A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES. | Medio Virtual | [12 empty] | Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en general | 2 | (Número de Capacitaciones virtuales a Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en genera Realizadas//Numero de capacitaciones virtuales a Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en genera programadas)*100 | 0 | bar: MESES 7 to MESES 12
|  |  | Perfeccionar estrategias para fortalecer la participación ciudadana para el ejercicio del control social a planes, programas y proyectos de inversión y en otros ámbitos que coadyuven al ejercicio del control fiscal de la entidad | SUSCRIBIR CONVENIO NUEVO | San Andres, Providencia y Santa catalina | [12 empty] | Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en general | 1 | Convenios suscrito | 0 | bar: MESES 7
Proyecto: Ana Patricia Taylor Bent, Profesional Universitaria Participacion Ciudadana
Reviso: Hamilton Antonio Britton Bowie, Profesional Especializado Auditorias y Participacion Ciudadana
Aprobo: Justiniano Brown Bryan, Contralor General del Departamento