## Hoja1
-
GRUPO PARTICIPACION CIUDADANA
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO POR ACCIONES 2024
EJE ESTRATEGICO | PROPOSITO | ACCIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDAD | CANAL | MESES | [11 empty] | POBLACION | META | INDICADOR | PRESUPUESTO ESTIMADO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | OBJETIVO
PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | PROMOVER PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN EL CONTROL FISCAL | ESPACIO DE INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL (Promoción de la Participación Ciudadanía Juvenil Activa, en especial la integración de jóvenes, por medio de los procesos democráticos) | Hacer presencia Institucional en los diferentes ámbitos y espacios de la sociedad, con el objetivo de dar cumplimiento a uno de los aspectos misionales de la entidad como es promover espacios de participación ciudadana en la cultura del autocontrol, cuyo principal objetivo es propiciar espacios que promuevan el control social participativo como complemento importante del control fiscal. | 1. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO PARA SENSIBILIZAR, APOYAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DE CONTRALORES ESCOLARES. | Medio Presencial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Estudiantes noveno grado de las IES Pública | 500 | Número de estudiantes de noveno grado capacitados. | 0
|  | RENDICIÓN DE CUENTAS (Proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización) | Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. | 2-REALIZAR REUNION PREPARATORIA PREVIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023. | Medio presencial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Ciudadania en General | 2 | Reunión Preparatoria realizada en San Andres, y en Providencia y SantaCatalina | $0.00
|  |  |  | 3- REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2023, PARA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Medio Presencial | [12 empty] | Ciudadania en General | 2 | Rendición de Cuenta vigencia 2022 de forma presencial
|  |  |  | 4- RECONOCER LA PARTICIPACIÓN Y LA ASISTENCIA ACTIVA A FUNCIONARIO PUBLICO Y/O CIUDADANO A LAS AUDIENCIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Medio Presencial | [12 empty] | Ciudadania en General | 1 | Reconocimientos a la participación y asistencia a la rendicón de cuentas realizados
|  |  |  | 5. REALIZAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023. | Contraloría General del Departamento | [12 empty] | Ciudadania en General | 1 | Informe de Evaluación de Rendicion de cuenta Vigencia 2023 realizado 2024.
|  | FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, VEEDURIAS CIUDADANAS, GRUPO DE VALOR DE LA CGD, GRUPO DE MUJERES, MUJERES RAIZALES, POBLACIÓN LGTBIQ+, Y CIUDADANÍA EN GENERAL (facilitar el ejercicio del control social a la gestion publica). | Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión | 6-CAPACITAR EN CONTROL FISCAL Y CONTROL SOCIAL A MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, VEEDORES CIUDADANOS, GRUPOS DE VALOR DE LA CGD, JÓVENES, MUJERES, MUJERES RAIZALES, POBLACIÓN LGTBIQ+, Y CIUDADANIA EN GENERAL, EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS CREOLE. | Medio Presencial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Jóvenes, Mujeres, Mujeres Raizales, Población LGTBIQ+, Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en general | 6 | (Número de Capacitaciones a miembros de las Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, grupo de interés CGD y ciudadanía en general Realizadas//Numero de capacitaciones a miembros de Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, grupo de interés CGD y ciudadanía en general programadas)*100 | $272.161.453.00
|  | APOYO A LA CONFORMACION DE VEEDURIAS CIUDADANAS (RED DE VEEDURIAS CIUDADANAS DEPARTAMENTAL) (Establecer mecánismos de comunicación, información, coordinación y colaboración para el aprovechamiento de sus experiencias y el establecimiento de acuerdos sobre procedimientos, actividades y acciones encaminadas al fortalecimiento de la sociedad civil y a potenciar su capacidad de control y vigilancia) | Realizar acompañamiento a la comunidad para apoyar la conformación de veedurías ciudadanas como estrategia para el fortalecimiento de la participación ciudadana. | 7-APOYAR LA CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS, Y ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL. | San Andres, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Grupo de Interés de la CGD, Grupos Religiosos, jóvenes, y comunidad en general, grupos de valor, mujeres, población LGBTIQ+. | 2 | Número de Veedururías Ciudadana Conformadas | $80.000.000.00
|  | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA (Pactos/Acuerdo/Convención/Contrato entre la entidad y otras personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras con la finalidad de aprovechar mutuamente recursos o fortalezas) | Perfeccionar estrategias para fortalecer la participación ciudadana para el ejercicio del control social a planes, programas y proyectos de inversión y en otros ámbitos que coadyuven al ejercicio del control fiscal de la entidad | 8-CONTINUAR CON CONVENIOS SUSCRITOS VIGENTES. | San Andres, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Entre la CGD y la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano sede Bogotá. | 1 | Convenio Suscrito | $0.00
$0.00
|  | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA (Pactos/Acuerdo/Convención/Contrato entre la entidad y otras personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras con la finalidad de aprovechar mutuamente recursos o fortalezas) | Perfeccionar estrategias para fortalecer la participación ciudadana para el ejercicio del control social a planes, programas y proyectos de inversión y en otros ámbitos que coadyuven al ejercicio del control fiscal de la entidad. | 9-EJECUTAR ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL CONVENIO SUSCRITO Y/O VIGENTE. | San Andres, Providencia y Santa Catalina Medios Presenciales y Virtuales | [12 empty] | Juntas de Acciones Comunales, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en general | 1 | Actividad realizada | $0.00
|  | FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, VEEDURIAS CIUDADANAS, GRUPO DE VALOR DE LA CGD Y CIUDADANÍA EN GENERAL (facilitar el ejercicio del control social a la gestion publica). | Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión | 10-CAPACITAR EN CONTROL FISCAL AMBIENTAL A JÓVENES, MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, VEEDORES CIUDADANOS, GRUPOS DE VALOR DE LA CGD Y CIUDADANIA EN GENERAL. | Medio Presencial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina | [12 empty] | Jóvenes, Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en general | 5 | Número de capacitaciones en Control Fiscal Ambiental realizadas. | 164.000.000.00
Revisó y Aprobó: Starlin Grenard Bent, Contralor General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Proyecto: Ana Patricia Taylor Bent, Profesional Universitario Grupo Participacion Ciudadana

## EJECUCIÓN
ACTIVIDADES | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN
1.Realizar acompañamiento a los Estudiantes de los grados undécimo de las instituciones educativas públicas del Departamento, para capacitar en el tema ambiental . | Abril - Noviembre |  | Elaboración e impresión de Cartillas de Participación Ciudadana en el Control Fiscal para apoyar las actividades de capacitación (Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública) | Elaboración e impresión de documento de Participación ciudadana en el Control fiscal, para apoyar las actividades de capacitación. | 12-ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO, CONTROL SOCIAL Y VEEDURÍAS CIUDADANAS Y CARTILLAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CONTRALORIAS ESTUDIANTILES, QUE SIRVA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE REALIZA LA ENTIDAD. | San Andres, Providencia y Santa Catalina | Jóvenes,Estudiantes, Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, grupo de interes CGD y ciudadania en general | 3000 | Cartillas realizadas. | 180000000
2-Realizar reunión preparatoria previa a la Rendición de Cuentas Vigencia 2020. | Febrero | FEBRERO Y MARZO 2021
3- Realizar Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020, para San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Marzo | MARZO 19 DE 2021
4- Reconocer la Participación y la asistencia activa a Funcionario Público y/o Ciudadano a las Audiencias de Rendición de Cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Marzo | MARZO 19 DE 2021
5. Realizar el Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2020. | Abril
6-Capacitar en Control Fiscal y Control Social a Miembros de las Juntas de Acción Comunal, Veedores Ciudadanos y Ciudadanía en General. | Abril - Noviembre
7-Apoyar la Comformación de Veeduría Ciudadana de Jóvenes | Abril - Noviembre
8-Ejecutar actividades en desarrollo del convenio suscrito con la Universidad Nacional | Marzo - Noviembre
9-Suscribir Convenio Nuevo | Febrero - Noviembre
10-Contratar Apoyo Logístico | Febrero - Noviembre