## Datos Informativos (hidden)
Objetivos | 2022 | Estrategias | Peso % | Indicador | % Indicador
1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 10
2 | 25 | 3 | 2.28 | 11 | 4.1667
3 | 20 | 1 | 3.34 | 6 | 10
4 | 15 | 5 | 1.88 | 8 | 1.5
5 | 20 | 7 | 1.33 | 15 | 1.4286

## Indicadores 2023 Actual Ok (vb)
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
MATRIZ CONSOLIDADA DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS ACTUALIZADA
PLAN ESTRATÉGICO 2023-2025 / PLAN DE ACCIÓN 2023
[5 empty] | INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR |  |  | PRIMER TRIMESTRE (Enero, Febrero y Marzo de 2023) |  |  |  | ANÁLISIS DEL INDICADOR |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril, Mayo y Junio de 2023) |  |  |  | ANÁLISIS DEL INDICADOR |  | TERCER TRIMESTRE (Julio, Agosto y Septiembre de 2023) |  |  |  | ANÁLISIS DEL INDICADOR |  | CUARTO TRIMESTRE (Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023) |  |  |  | ANÁLISIS DEL INDICADOR |  | OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO
PROCESO RESPONSABLE | % PESO PORCENTUAL 2023 | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | INDICADOR | META VIGENCIA 2023 | Numerador (Ejecutado 1T) | Denominador (Programado Vigencia) | Resultado Primer Trimestre (%) | Acumulado Primer Trimestre (%) | Primer Trimestre (Enero, Febrero y Marzo de 2023) | Avance Acumulado (1er. Trimestre de 2023) | Numerador (Ejecutado Acumulado 2T) | Denominador (Programado Acumulado 2T) | Resultado Segundo Trimestre (%) | Acumulado Segundo Trimestre (%) | Segundo Trimestre (Abril, Mayo y Junio de 2023) | Avance Acumulado (2do. Trimestre de 2023) | Numerador (Ejecutado Acumulado 3T) | Denominador (Programado Acumulado 3T) | Resultado Tercer Trimestre (%) | Acumulado Tercer Trimestre (%) | Tercer Trimestre (Julio, Agosto y Septiembre de 2023) | Avance Acumulado (3er. Trimestre de 2023) | Numerador (Ejecutado Acumulado 4T) | Denominador (Programado Acumulado 4T) | Resultado Cuarto Trimestre (%) | Acumulado Cuarto Trimestre (%) | Cuarto Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023) | Avance Acumulado (4to. Trimestre de 2023) | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  |  | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM
Participación Ciudadana. | 4.17% | 1.1.1. Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana. | Febrero a Diciembre | (Número de las actividades realizadas en el Plan de Participación Ciudadana - PPC / Número de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana - PPC) X 100. | 11 | 3 | 11 | 27.2727 | 27.2727 | Durante el trimestre enero a marzo de 2023, del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia se realizaron tres (3) actividades de las once (11) que fueron programadas, estas son: 1. Reunión Preparatoria previa a la Rendición de Cuentas vigencia 2022 en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 2. Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022, para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 3. Reconocer la Particicpación activa a funcionario público y/o ciudadano a las audiencias de rendición de cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. NOTA: La actividad de acompañamiento a los estudiantes de las instituciones educativas públicas del departamento para sensibilizar, apoyar el proceso de elección de contralores escolares se encuentra en ejecución. | 0.5686% | 4 | 11 | 36.3636 | 36.3636 | Durante el trimestre abril a junio de 2023, del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia se viene ejecutando las sigientes actividades de las once (11) que fueron programadas 1. Se realizó el informe de Rendición de cuentas vigencia 2022. NOTA: la actividad Capacitar en Control Fiscal y Control Social a miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de valor de la CGD y ciudadanía en general, en español y en inglés creole, de las siete (7) programadas se realizaron tres(3) se encuentra en ejecución. | 0.7582% | 7 | 11 | 63.6364 | 63.6364 | Durante el trimestre julio a septiembre de 2023, del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia se viene ejecutando las sigientes actividades de las once (11) que fueron programadas: 1).Se realizó Capacitación en Control Fiscal y Control Social a miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de valor de la CGD y ciudadanía en general, en español y en inglés creole a siete (7) grupos de de valor según lo programado. 2). Se realizaron capacitaciones en control Fiscal Ambiental a cuatro (4) grupos de valor de la CGD. 3). Se apoyó la conformación de tres nuevas veedurías ciudadanas: dos con jóvenes y una ambiental. Nota: Las actividades de capacitación a los estudiantes para sensibilizar para la elección de Contralores escolares se encuentra en ejecución, falta capacitar a 55 estudiantes. La actividad de encuentro y talleres para sensibilizar a para la inclusión de género en el control fiscal esta en ejecución. | 1.327% | 11 | 11 | 100 | 100 | Durante el trimestre octubre a diciembre de 2023, en cumplimiento al Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2023 se ejecutaron las sigientes actividades de las once (11) que fueron programadas: 1). Se realizó acompañamiento a los estudiantes de la IEs para sensibilizar, apoyar el proceso de elección de Contralores escolares. 2). La actividad de encuentro y talleres para sensibilizar para la inclusión de género en el control fiscal. 3). Se suscribió convenio nuevo con la academia universidad Politécnico Gran Colombiano, para fortalecer la participación ciudadana. 4). Se llevaron a cabo actividades en apoyo a las veedurías ciudadanas en desarrollo del convenio suscrito. | 4.17% |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 11
Participación Ciudadana. | 4.17% | 1.1.2. Fortalecer el trámite de las Denuncias radicadas en la Entidad. | Enero a Diciembre | (Número de denuncias tramitadas en el periodo evaluado / Número total de denuncias por tramitar en el periodo evaluado dentro del término de ley) X 100. | 12 | 2 | 2 | 100 | 16.6667 | Durante el trimestre enero a marzo de 2023, se recibieron dos (2) denuncias y fueron tramitadas en el periodo. | 0.3475% | 6 | 6 | 100 | 50 | Durante el trimestre abril a junio de 2023, se recibieron cuatro (4) denuncias y fueron tramitadas en el periodo. | 4.17% | 6 | 6 | 100 | 50 | Durante el trimestre No se recibieron denuncias. | 4.17% | 12 | 12 | 100 | 100 | Durante el trimestre octubre a diciembre de 2023, se recibieron seis (6) denuncias | 4.17% |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 12
[10 empty] | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 (PRIMER TRIMESTRE 2023): | 0.9161% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 (SEGUNDO TRIMESTRE 2023): | 4.928% |  |  | 100 | 100 | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 (TERCER TRIMESTRE 2023): | 5.497% |  |  | 100 | 100 | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 (CUARTO TRIMESTRE 2023): | 8.34% |  |  |  | 19.68% | 0 | 0 | 0 | 0
Responsabilidad Fiscal. | 0.83% | 2.1.1. Adelantar las actividades pertinentes para las indagaciones preliminares | Enero a Diciembre | (Número acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del término legal / Número total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo evaluado)X 100. | 18 | 5 | 18 | 27.7778 | 27.7778 | Durante el trimestre fueron tramitados cinco Indagaciones preliminares, mismos siguen en trámite. | 0.03843% | 10 | 18 | 55.5556 | 55.5556 | Durante el trimestre fueron tramitados cinco Indagaciones preliminares, es decir para la vigencia se han tramitado 10 Indagaciones Preliminares. | 0.07685% | 10 | 18 | 55.5556 | 55.5556 | Durante el trimestre fueron tramitadas 2 Indagacines preliminares, la decisión esta provista para posiblemente para el mes de diciembre teniendo en cuenta que seria el termino maximo legal. | 0.07685% | 12 | 18 | 66.6667 | 66.6667 | Durante el trimestre fueron decididos dos (2) preliminares y fueron aperturados seis (6) los culales siguen en trámite. Por lo tanto hay 18 preliminares tramitadas y 12 decididas. | 0.09222% |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 12
Responsabilidad Fiscal. | 0.83% | 2.1.2. Adelantar las actividades pertinentes de Responsabilidad Fiscal, que nos permitan conocer si a operado o no el fenómeno de la caducidad | Enero a Diciembre | (Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado) X 100. | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | Durante el periodo no fue decretada caducidad en ningún proceso de Responsabilidad Fiscal | 0.83% | 0 | 97 | 0 | 0 | Durante el periodo en ningún proceso de Responsabilidad Fiscal no fue decretada caducidad | 0.83% | 0 | 97 | 100 | 100 | Durante el periodo, no fue decretada caducidad, en ningún proceso de Responsabilidad Fiscal. | 0.83% | 0 | 97 | 100 | 100 | Durante el trimestre no fue decretada la caducidad de proceso de Responsabilidad Fiscal. | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Responsabilidad Fiscal. | 0.83% | 2.1.3. Tramitar los procesos dentro de los términos establecidos de ley para evitar que ocurra el fenómeno de la prescripción | Enero a Diciembre | (Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado) X 100. | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | Durante el periodo no fue proferida resolución de archivo por prescripción en los procesos de Responsabilidad Fiscal, tramitados | 0.83% | 0 | 97 | 0 | 0 | Durante el periodo no fue proferida resolución de archivo por prescripción en los procesos de Responsabilidad Fiscal, tramitados | 0.83% | 0 | 97 | 100 | 100 | Durante el periodo, en los procesos de Responsabilidad Fiscal, tramitados, no furle proferida Resolución Prescripción | 0.83% | 0 | 97 | 100 | 100 | Durante el trimestre no fue decretada la prescripción de proceso de Responsabilidad Fiscal, alguno. | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cobro Coactivo | 0.83% | 2.2.1. Conocer el numero acumulado de los procesos de cobro coactivo con investigación de bienes durante la vigencia. | Enero a Diciembre | (Número de procesos de cobro coactivo en la que se ha realizado busqueda de bienes / Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia)X100 | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 | Durante el periodo fue realizada búsqueda de bienes en los procesos de Jurisdicción coactiva | 0.83% | 35 | 35 | 100 | 100 | Durante el periodo se realizó la respectiva búsqueda de bienes en los procesos de Jurisdicción coactiva | 0.83% | 35 | 35 | 100 | 100 | Durante el periodo se realizó la respectiva búsqueda de bienes a los Responsables Fiscales en los procesos de Jurisdicción coactiva | 0.83% | 35 | 35 | 100 | 100 | Fue realizada la búsqueda de bienes en los respectivos procesos | 0.83% |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35
Administrativo Sancionatorio. | 0.83% | 2.3.1. Conocer el número de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con resolucuión de archivo por caducidad de la facultad sancionatoria o donde opero el fenomeno de caducidad | Enero a Diciembre | (Número de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con resolución de archivo por caducidad de la facultad sancionatoria o donde opero el fenomeno de caducidad / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF tramitados durante el periodo evaluado) X 100. | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | Durante el periodo, no fue proferida Resolución de archivo por Caducidad dentro de los procesos administrativos sancionatorio tramitados | 0.83% | 0 | 1 | 100 | 100 | Durante el periodo, no se profirió Resolución de archivo por Caducidad dentro de los procesos administrativos sancionatorio tramitados | 0.83% | 0 | 1 | 100 | 100 | Durante el periodo, no fué proferida Resolución de archivo por Caducidad dentro del proceso administrativo sancionatorio tramitado | 0.83% | 0 | 1 | 100 | 100 | Durante el trimestre, no fué proferida Resolución de archivo por Caducidad dentro del proceso administrativo sancionatorio tramitado | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo Sancionatorio. | 0.85% | 2.3.2. Conocer el número de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con resolución de archivo por prescripción de la facultad sancionatoria o donde opero el fenómeno de caducidad. | Enero a Diciembre | (Número de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF con resolución de archivo por prescripción de la facultad sancionatoria o donde opero el fenómeno de caducidad / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales - PASF tramitados durante el periodo evaluado) X 100. | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | Durante el periodo no fue proferida resolución de archivo por prescripción en los procesos Sancionatorios que se adelanta en la dependencia de Responsabilidad Fiscal. | 0.85% | 0 | 1 | 0 | 100 | Durante el trimestre no se profirió resolución de archivo por prescripción en los procesos Sancionatorios que se adelanta en la dependencia de Responsabilidad Fiscal. | 0.85% | 0 | 1 | 100 | 100 | Durante el trimestre no fué proferida resolución de archivo por prescripción en el proceso Sancionatorio que se adelanta en la dependencia de Responsabilidad Fiscal. | 0.85% | 0 | 1 | 100 | 100 | Durante el trimestre no fué proferida resolución de archivo por prescripción en el proceso Sancionatorio que se adelantó el cual fue cerrado, sin mérito | 0.85% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 (PRIMER TRIMESTRE 2023): | 4.208% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 (SEGUNDO TRIMESTRE 2023): | 4.247% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 (TERCER TRIMESTRE 2023): | 4.247% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 (CUARTO TRIMESTRE 2023): | 4.262% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoría. | 1.11% | 3.1.1. Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT para la vigencia 2022 | Marzo a Noviembre | (Número de auditorías fiscales realizadas / Número de auditorías fiscales programadas) X 100. | 24 | 2 | 22 | 9.0909 | 8.3333 | A la fecha, cumpliendo estrictamente con los plazos establecidos en el PVCFT 2023, aprobado mediante resolución No 013 de 2023; se iniciaron y finalizaron dentro de los términos un par de auditorias financieras y de gestión y se iniciaron otras 2. | 0.04625% | 9 | 22 | 40.9091 | 37.5 | A 30 de junio se encuentran debidamente terminadas 9 auditorias de las 22 programadas en el PVCFT 2023, entre las cuales se encuentran 4 AF a sujetos de control y 5 AF con anexo 11 a puntos de control. | 0.2081% | 18 | 23 | 78.2609 | 75 | A 30 de septiembre se encuentran debidamente terminadas 18 auditorias de las 23 programadas en el PVCFT 2023, entre las cuales se encuentran 7 AF a sujetos de control, 10 AF con anexo 11 a puntos de control y 1 AEF al contrato 2386 de 2019 (Gob Deptal) | 0.4163% | 23 | 24 | 95.8333 | 95.8333 | A 31 de diciembre se encuentran debidamente terminadas 23 auditorias de las 24 programadas en el PVCFT 2023, se observa que en el mes de diciembre fue incluido una AEF (por denuncia ciudadana), al plan de vigilancia, tal y como se establece en la GAT 3.0, proceso este que se encuentra en ejecución; se realizaron 7 AF a todos los sujetos de control, 10 AF con anexo 11 a puntos de control y 4 AEF y 2 auditorias de cumplimiento AC. | 0.5319% |  |  |  |  | 2 | 9 | 18 | 23
Auditoría. | 1.11% | 3.1.2. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias fiscales anteriores realizados a los sujetos de control. | Abril a Julio | (Número de planes de mejoramiento seguidos y evaluados / Número de planes de mejoramiento suscritos) X 100. | 2 | 1 | 2 | 50 | 50 | A fecha de corte, se evaluó un plan de mejoramiento suscrito entre la Gobernación del Departamento y este ente de control fiscal; el otro sujeto auditado, no tenía plan de mejoramiento vigente. | 0.2775% | 1 | 2 | 50 | 50 | De las entidades auditadas a fecha de corte, la única que tenía plan de mejoramiento vigente es la Gobernación del Departamento, que es el único plan de mejormaiento revisado con corte a 30 de junio. | 0.2775% | 2 | 2 | 100 | 100 | De las entidades auditadas a fecha de corte, se revisó plan de mejoramiento de la Gobernación del Departamento, Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas y el Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas. | 1.11% | 2 | 2 | 100 | 100 | De las entidades auditadas a fecha de corte, se revisó plan de mejoramiento de la Gobernación del Departamento, Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas y el Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas. | 1.11% |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
Auditoría. | 1.11% | 3.1.3. Elaborar el Informe Anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. | Noviembre | Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente realizado, comunicado y publicado, en los términos de ley. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A corte del primer trimestre, no se ha realizado el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, correspondiente a la vigencia fiscal 2022, por parte de este ente de control fiscal | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | Con fecha de corte 30 de junio, todavía no se encuentra elaborado Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente correspondiente a la vigencia fiscal 2022. | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | Con fecha de corte 30 de septiembre, todavía no se encuentra elaborado Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente correspondiente a la vigencia fiscal 2022. | 0% | 1 | 1 | 100 | 100 | Con fecha de corte 31 de diciembre, fue elaborado y comunicado el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente correspondiente a la vigencia fiscal 2022. | 1.11% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Auditoría. | 1.11% | 3.1.4. Elaborar el Informe sobre el estado de las Finanzas publicas territoriales. | Julio | Informe Anual sobre el Estado de las Finanzas públicas territoriales realizado, comunicado y Publicado, en los términos de ley. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A corte del primer trimestre, no se ha realizado el Informe Anual sobre el Estado de las Finanzas públicas territoriales, correspondiente a la vigencia fiscal 2022, por parte de este ente de control fiscal | 0% | 1 | 1 | 100 | 100 | A fecha de corte, fue debidamente elaborado y transferido a las corporaciones de elección popular, el Informe Anual sobre el Estado de las Finanzas públicas territoriales; para su conocimiento y fines pertinentes. | 1.11% | 1 | 1 | 100 | 100 | A fecha de corte, fue debidamente elaborado y transferido a las corporaciones de elección popular, el Informe Anual sobre el Estado de las Finanzas públicas territoriales; para su conocimiento y fines pertinentes. | 1.11% | 1 | 1 | 100 | 100 | A fecha de corte, fue debidamente elaborado y transferido a las corporaciones de elección popular, el Informe Anual sobre el Estado de las Finanzas públicas territoriales; para su conocimiento y fines pertinentes. | 1.11% |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
Auditoría. | 1.11% | 3.1.5. Conocer el Número acumulado de sujetos auditados. | Marzo a Diciembre | Número acumulado de sujetos auditados / Número total de sujetos de vigilancia y control. | 7 | 2 | 7 | 28.5714 | 28.5714 | A fecha de corte, se le ha realizado auditorias financieras y de gestión (AF), a los siguientes sujetso de control: 1. Gobernación del Departamento. 2. Asamblea Departamental. | 0.1586% | 4 | 7 | 57.1429 | 57.1429 | A fecha de corte, fueron terminadas AF a los sujetos Gobernación del Departamento, AF a la Asamblea Departamental, AF a Aguas de San Andrés SA ESP y AF al Hospital Departamental; en el marco del PVCFT 2023 y vigencia auditada 2022. | 0.3171% | 7 | 7 | 100 | 100 | A fecha de corte, fueron terminadas las AF a todos los sujetos de control: AF Gobernación del Departamento, AF a la Asamblea Departamental, AF a Aguas de San Andrés SA ESP, AF al Hospital Departamental, AF Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, AF P & K Utilities ESP y AF al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas; el marco del PVCFT 2023 y vigencia auditada 2022. | 1.11% | 7 | 7 | 100 | 100 | A fecha de corte, fueron terminadas las AF a todos los sujetos de control: AF Gobernación del Departamento, AF a la Asamblea Departamental, AF a Aguas de San Andrés SA ESP, AF al Hospital Departamental, AF Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, AF P & K Utilities ESP y AF al Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas; el marco del PVCFT 2023 y vigencia auditada 2022. | 1.11% |  |  |  |  | 2 | 4 | 7 | 7
Auditoría. | 1.11% | 3.1.6. Conocer el Número acumulado de puntos auditados. | Enero a Diciembre | Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | A fecha de corte, no se han realizado procesos auditores a ninguno de los puntos de control de este ente de control fiscal. | 0% | 5 | 11 | 45.4545 | 22.7273 | A fecha de corte, fueron terminadas AF con anexo 11 a los puntos IE El Carmelo, IE Técnico Industrial, IE Natania, IE Bolivariano e IE Ma Inmaculada; en el marco del PVCFT 2023 y vigencia auditada 2022. | 0.1261% | 11 | 11 | 100 | 100 | A fecha de corte, fueron terminadas AF con anexo 11 en todas las Instituciones Educativas territoriales; a la Personería de Providencia y Santa Catalina, se le revisó su presupuesto y sistema financiero dentro de la AF a la Alcaldía Municipal; evaluando así a todos nuestros puntos de control en el marco del PVCFT 2023 y vigencia auditada 2022. | 1.11% | 11 | 11 | 100 | 100 | A fecha de corte, fueron terminadas AF con anexo 11 en todas las Instituciones Educativas territoriales; a la Personería de Providencia y Santa Catalina, se le revisó su presupuesto y sistema financiero dentro de la AF a la Alcaldía Municipal; evaluando así a todos nuestros puntos de control en el marco del PVCFT 2023 y vigencia auditada 2022. | 1.11% |  |  |  |  | 0 | 5 | 11 | 11
[10 empty] | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 (PRIMER TRIMESTRE 2023): | 0.4823% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 (SEGUNDO TRIMESTRE 2023): | 2.039% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 (TERCER TRIMESTRE 2023): | 4.856% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 (CUARTO TRIMESTRE 2023): | 6.082% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Planeación Institucional. | 0.83% | 4.1.1. Ejecutar el Plan Anual de Comunicaciones - PAC. | Marzo a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan Anual de Comunicaciones - PAC / Número de actividades programadas en el Plan Anual de Comunicaciones - PAC) X 100. | 10 | 5 | 10 | 50 | 50 | De las diez actividades programadas en el Plan de Acción de comunicaciones ya 5 alcanzaron un porcentaje del 100%, es preciso anotar que las restantes se le estara dando cumplimineto a lo largo de la vigencia | 0.0415% | 6 | 10 | 60 | 60 | De las diez actividades programadas en el Plan de Acción de comunicaciones ya 6 alcanzaron un porcentaje del 100%, es preciso anotar que las restantes llevan un avance significativo como las Microhistorias, Banners, comunicados y ruedas de prensa. | 0.0498% | 9 | 10 | 90 | 90 | De las diez actividades programadas en el Plan de Acción de comunicaciones ya 9 alcanzaron un porcentaje del 100%, es preciso anotar que la restante llevan un avance significativo como los boletines | 0.0747% | 10 | 10 | 100 | 100 | De las diez actividades programadas en el Plan de Acción de comunicaciones, todas lograron un porcentaje del 100% representadas en la elaboración del Plan de Acción, Boletines, michohistorias, produccion de contenidos par la pagina web (Banners,) diapositivas para la Rendición de Cuentas, Socialización de los canales de comunicación y ruedas de prensa con la participación del Contralor | 0.83% |  |  |  |  | 5 | 6 | 9 | 10
Planeación Institucional. | 0.83% | 4.1.2. Implementar el Plan de Acción de Gobierno Digital -PAGD. | Marzo a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Acción de Gobierno Digital - PAGD / Número de actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno Digital - PAGD) X 100. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | Las actividades estan programadas para los proximos trimestres | 0% | 4 | 8 | 50 | 50 | Durante el segundo trimestre se realizaron cuatro (4) actividades: actualización del catalogo de servicios de TI, actualización del catálogo de sistemas de información y construcción del catálogo de infraestructura tecnológica acorde con las guías del MinTic y actualizacón de la politica editotial y de actualización de contenidos del sitio web. | 0.0415% | 6 | 8 | 75 | 75 | En el timestre se creo y publicó encuestas con campos dinamicos para el sitio web de la entidad y se realizó el diligenciamiento y reporte de la información en el indicce de transparncia y acceso a la información pública ITA. | 0.06225% | 8 | 8 | 100 | 100 | Se actualizaron los conjuntos de datos publicados en www.datos.gov.co y se publicó la totalidad de la información remitida por las diferentes dependencias acorde a la politica editorial y de actualización de contenidos del sitio web. | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 8
Planeación Institucional. | 0.83% | 4.1.3. Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI. | Marzo a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI / Número de actividades programadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI) X 100. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Las actividades estan programadas para los proximos trimestres | 0% | 1 | 4 | 25 | 25 | En el segundo trimestre se efectuó la revisión y actualuzación de los riesgos y plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y seguridad digital. | 0.02075% | 2 | 4 | 50 | 50 | Durante el trimestre se generaron documentos/reportes orientados a mejorar el seguimiento y control de las actividades de mantenimiento de la infraestructura de TI. | 0.0415% | 4 | 4 | 100 | 100 | Ejecución de las actividades asociadas a los controles para los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital identificados y reporte de las actividades realizadas. | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 4
Planeación Institucional. | 0.83% | 4.1.4. Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI. | Marzo a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI / Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información PSPI) X 100. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Las actividades estan programadas para los proximos trimestres | 0% | 1 | 4 | 25 | 25 | En el trimeste se realizó la revisión y documentación de politicas de seguridad con base en las guias elaboradas por el Mintic. | 0.02075% | 3 | 4 | 75 | 75 | En el trimestre se actualizó el inventario de activos de información, detallando identificador, tipo, dependencia y lugar de consulta fisico y electronico y se elaboró el catalogo de continuidad y disponibilidad de TI. | 0.06225% | 4 | 4 | 100 | 100 | Se desarrolló sistema de mesa de ayuda para la creación y seguimiento de incidencias. | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 4
Planeación Institucional. | 0.83% | 4.1.5. Implementar el Plan Estrategico de Tecnologías de la Información - PETI. | Marzo a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI / Número de actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI ) X 100. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | Las actividades estan programadas para los proximos trimestres | 0% | 2 | 5 | 40 | 40 | Durante el segundo trimestre se realizó la adecuación de la red de datos para extender la zona de cobertura de la red interna y la actualizacion del sitio web. | 0.0332% | 3 | 5 | 60 | 60 | En el tercer trimestre se realizó la implementación de una nueva plataforma de intranet. | 0.0498% | 5 | 5 | 100 | 100 | En el timestre se reaizó la adquisición de firewall, switch e impresoras y el mantenimiento a los equipos que conforman la infraestructura tecnologica de la entidad. | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 2 | 3 | 5
Planeación Institucional. | 0.83% | 4.1.6. Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | Enero a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC / Número de actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) X 100. | 22 | 7 | 22 | 31.8182 | 31.8182 | De las 22 actividades programadas en el Plan, 7 ya cuentan con un avance del 100% | 0.02641% | 11 | 22 | 50 | 50 | De las 22 actividades programadas en el Plan, 11 ya cuentan con un avance del 100% es decir lo programado ha logrado un avance del 50% pero es importante anotar que las demás actividades tendrán cumplimiento al final de la vigencia ya que son actividades transversales | 0.0415% | 16 | 22 | 72.7273 | 72.7273 | De las 22 actividades programadas en el Plan, 16 ya cuentan con un avance del 100% es decir lo programado ha logrado un avance del 73% pero es importante anotar que las demás actividades tendrán cumplimiento al final de la vigencia ya que son actividades transversales | 0.06036% | 22 | 22 | 100 | 100 | De las 22 actividades programadas en el Plan, todas al termino del trimestre fueron realizadas, por lo tanto el Plan logro un porcentaje del 100% | 0.83% |  |  |  |  | 7 | 11 | 16 | 22
Planeación Institucional. | 0.83% | 4.1.7. Realizar la Auditoría Interna de calidad | Septiembre | (Número de de Auditorias Interna ejecutada / Número de Auditorias Interna programada) X 100. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | La auditoria Interna de Calidad esta programada para el mes de abril de la vigencia 2023 | 0% | 1 | 1 | 100 | 100 | La auditoria Interna de Calidad fue realizada en el mes abril de acuerdo a lo programado | 0.83% | 1 | 1 | 100 | 100 | La auditoria Interna de Calidad fue realizada en el mes abril de acuerdo a lo programado | 0.83% | 1 | 1 | 100 | 100 | La auditoria Interna de Calidad fue realizada en el mes abril de acuerdo a lo programado | 0.83% |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
Gestión Documental. | 0.85% | 4.2.1. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). | Septiembre a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan Institucional de Archivos - PINAR / Número de actividades programadas del Plan Institucional de Archivos - PINAR) X 100. | 2 | 1 | 2 | 50 | 50 | Para el primer trimestre de la vigencia en curso,se realizó una actividad contentiva del plan Institucional de Archivos, alusiva a la contratación de personas idóneas en el proceso de gestion documental. Se alcanzó el 50% de lo programado. | 0.0425% | 2 | 2 | 100 | 100 | Para el periodo en referencia, se contrató para la actividad de gestión documental, lo pertinente al diagnóstico del proceso...el cual continúa en ejecución, lo que permite deducir que se ejecutó el 100% de lo programado en la vigencia. | 0.85% | 2 | 2 | 100 | 100 | Para el periodo que nos asiste, se logró culminar lo alusivo al diagnostico del proceso de gestión documental, es decir, se cumplió a cabalidad con lo programado. Se alcanzó una ejecución del 100%. | 0.85% | 2 | 2 | 100 | 100 | Para la vigencia 2023, se logró desarrollar a cabalidad con lo programado. Se alcanzó una ejecución del 100%. | 0.85% |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 (PRIMER TRIMESTRE 2023): | 0.1104% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 (SEGUNDO TRIMESTRE 2023): | 1.888% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 (TERCER TRIMESTRE 2023): | 2.031% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 (CUARTO TRIMESTRE 2023): | 6.66% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Financiera. | 0.444% | 5.1.1. Ejecutar el Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad. | Enero a Diciembre | (Valor presupuesto ejecutado / Valor presupuesto asignado) X 100. | 8380464000 | 2508960997 | 8380464000 | 29.9382 | 29.9382 | Durante el primer trimestre 2023, se ejecutó la suma de 2,508,960,997 (29,94%) del presupuesto de gastos de la Contraloria Departamental, faltando por ejecutar 70,06%. | 0.009495% | 4948844092 | 8380464000 | 59.0521 | 59.0521 | En el segundo trimestre del 2023, se ejecutaron $2,440,383,095 del presupuesto de gastos de la Entidad, lo que obedece al 29,12% de ejecución de lo apropiado, para un acumulado de ejecución del primer semestre del 59,05% ($4.948.844.092). | 0.01873% | 6011347067 | 8380464000 | 71.7305 | 71.7305 | Para el tercer trimestre se ha logrado una ejecución presupuestal de $6,011,347,067, lo que equivale al 71,73% del total del presupuesto. | 0.02275% | 7498712867 | 8380464000 | 89.4785 | 89.4785 | La ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre, alcanzó la cifra de $7,498,712,867, lo que equivale al 89,48% del total ejecutado; faltando por ejecutar$881,751,133, es decir, 10,52%, | 0.02838% |  |  |  |  | 2508960997 | 4948844092 | 6011347067 | 7498712867
Gestión Financiera. | 0.444% | 5.1.2. Presentar oportunamente al CHIP Trimestral. | Enero, Abril, Junio y Septiembre | (Número de Informes de CGN Saldos Movimiento Convergencia cargados oportunamente al CHIP / Número de Informes de CGN Saldos Movimiento Convergencia obligados a cargar al CHIP) X 100. | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | El informe que se cargó al aplicativo CHIP, corresponde a los meses de octubre a diciembre del 2022, cumpliendo asi con uno de los cuatro cargues programados para la vigencia que discurre. | 0.007929% | 2 | 4 | 50 | 50 | En el segundo trimestre, se reportó lo pertinente a los meses de enero, febrero y marzo en la plataforma CHIP, alcanzando un 50% de cumplimiento de lo programado. | 0.01586% | 3 | 4 | 75 | 75 | En el tercer trimestre, se reportó lo pertinente a los meses de abril, mayo y junio en la plataforma CHIP, alcanzando un 75% de cumplimiento de lo programado. | 0.02379% | 4 | 4 | 100 | 100 | En el cuarto trimestre, se reportó lo pertinente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2023 en la plataforma CHIP, alcanzando un 100% de cumplimiento de lo programado. | 0.444% |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Gestión Financiera. | 0.444% | 5.1.3. Publicar los informes financieros y contables en la página web. | Enero a Diciembre | Número acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web / Número total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables. | 24 | 2 | 24 | 8.3333 | 8.3333 | Se realizan dos publicaciones correspondientes a los meses de enero y febrero respectivamente. | 0.002643% | 12 | 24 | 50 | 50 | Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se realizaron 12 publicaciones de los estados financieros y contables de la Entidad, cumpliendo con el 50% de lo programado. | 0.01586% | 16 | 24 | 66.6667 | 66.6667 | Se realizaron las publicaciones de rigor hasta el mes de agosto del 2023, alcanzando un cumplimiento del 67%, para el tercer trimestre de la vigencia. | 0.02114% | 22 | 24 | 91.6667 | 91.6667 | Se realizó la publicación de la información de rigor para los meses de septiembre, octubre y noviembre, cumpliendo con el 92%; lo pertinente al mes de diceciembre 2023, se publicaría en la vigencia 2024. | 0.02907% |  |  |  |  | 2 | 12 | 16 | 22
Adquisición de Bienes y Servicios. | 0.444% | 5.2.1 Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y servicios para cada vigencia. | Enero a Diciembre | (Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios ejecutado / Valor del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios programado) X 100. | 3630280000 | 1779145436 | 4318022375 | 41.2028 | 49.0085 | Durante el primer trimestre de esta vigencia 2023 se han ejecutado Veintitres (23) contratos, por valor de Mil Setecientos Setenta y Nueve Millones Ciento Cuarenta Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Seis Pesos (1.779.145.436); lo cual equivale a un 40 porciento de ejecucion en este primer trimestre. | 0.01554% | 3312562436 | 4169530000 | 79.4469 | 91.2481 | Durante este segundo trimestre de la siguiente anualidad 2023 se ejecutaron Diescisiete (17) contratos, por valor de Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Millones Cuatrocientos diescisiete Mil Pesos (1.433.417.000); lo cual equivale a un treinte y nueve ( 39%) porciento de ejecucion en este segundo trimestre. Es de anotar que durante el primer y el segundo trimestre de esta vigencia ya se han ejecutado la suma de Tres Mil Doscientos doce millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocienot treinta seis pesos (3.212.562.436) para un avance acumulado para estos dos (2) trimestres reportados del Setenta y Nueve (79%) porciento. Para el segundo trimestre hubo una disminucion de Cientoseis millones seicientos Trienta Mil Pesos (106.630.000), lo que representa una disminucion del 2.5% en comparación con el monto aprobado en el primer trimetre, esto obedece a que en el comite contratacion se redireccionaron algunas adquisiciones y servicios de acuerdo a las necesidades y la decision de no contratar otras por parte del alto ejecutivo del ente de control en esta vigencia | 0.02894% | 3271853771 | 4033560000 | 81.1158 | 90.1268 | Al termino de este tercer trimestre de la presente vigencia 2023, se han contratado cuatro (4) contratos por un valor de Cincuenta y nueve millones doscientos noventa y un millones trescientos trienta y cinco pesos(59.291.335); es de anotar que de los tres (3) trimesres transcuridos en esta vigencia se han celebrado, cuarenta y cuatro( 44) contratos por un valor de Tres Mil Doscientos Setenta Y Un Millones Ochocientos Cincuenta Tres Mil Setecientos Setenta Y Un Pesos ( 3.271.853.771 ).lo cual equivale a un Ochenta y Un (81%) de ejecución de lo programado en el Plan de Adquisiciones y Servicios. Durante este tercer trimesrte hubo una reducción en el Plan de adquisión y Servicios por Ciento Treinta Y Cinco Millones Novecientos Setenta Mil Pesos (135.970.000), lo cual significa que el plan de adquisiones y servicios paso de Cuatro Mil Ciento Secenta Nueve Millones Quinientos Treinta Mil pesos (4.169.530.000) ha Cuatro MIl Cero Treinta y Tres MIlones Quinientos Secenta mil pesos (4.033.560.000), lo cual cual obedece a la decision del alto ejecutivo del Ente de Control de posponer algunas necesidades y servicios para la vigencia 2024 | 0.02858% | 3490004331 | 3630280000 | 96.136 | 96.136 | Al cierre del ultimo trimetre de la vigencia del 2023, se ejecutaron Cinco (5) Contratos de prestacion de servicios; Cuatro (4) de ellos bajo la Modalidad de Minima Cuantia por un valor de Ochenta y Ocho Millones Ciento Cincuenta Mil Quinientos Sesenta Pesos (88.150.560) y una contratacion bajo la modalidad de contratación directa por un valor de Ciento Treinta Millones de Pesos (130.000.000), Es de anotar que durante el ultimo trimestre del 2023 hubo la necesidad de hacer una reducción al Plan de Adquisiciones y Servicios, por un valor de Quinientos Trienta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($539,000,000), debido a que el Ente Territorial hizo un recorte en las transferencias de Ley al Ente de Control Fiscal , debido a la baja en el recaudo de los ingresos de libre destinacion durante la vigencia 2023 por parte del Ente de Gobierno. Finalizado la vigencia 2023 se suscribieron Cuarenta y Nueve Contratos (49), por un valor de Tres mil Cuatrocientos Noventa Millones Cuatro Mil TrescientosTreinta y Un Pesos (3.490.004.331). lo cual se puede concluir al termino de la vigencia 2023, el plan de adquisiciones y servicios teniendo en cuenta las respectivas modificaciones y la reducción causada en la transferencias de Ley quedo en Tres Mil Seiscientos Doscientos Ochenta y Un Pesos (3.630.280.000), de los cuales se ejecutaron la la suma de Tres Mil Cuatrocientos Noventa Millones CuatroMil trescientos trienta un Pesos para una ejecucion del 96% al termino de la vigencia 2023. | 0.03049% |  |  |  |  | 1779145436 | 3312562436 | 3271853771 | 3490004331
Adquisición de Bienes y Servicios. | 0.444% | 5.2.2 Rendir contratos en el SIA Observa. | Enero a Diciembre | Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante el periodo. | 49 | 23 | 23 | 100 | 46.9388 | En el trimestre comprendido entre Enero- Marzo de la vigencia 2023 se han rendido Veinti tres contratos celebrados durante este trimensetre de los cuales Veinte (20), son contratos de prestación de servicios por Mil Setecientos Veinti Dos Millones Quinientos Ochenta Cinco Mil Trescientos Pesos (1.722.585.300) y Tres (3) contratos se celebraron bajo la modalidad de minima Cuantia por un valor de Cincuenta Seis Millones Quinientos Sesenta Mil Ciento Treinta Seis Pesos (56.560.136). | 0.01489% | 40 | 40 | 100 | 81.6327 | En el segumdo trimestre comprendido entre Abril - junio de la vigencia 2023 se realizo la rendición de Diescisiete(17) contratos que se han celebrado durante este segundo trimensetre de la presente anualidad, de cuales catorce (14), se celebraron baja la modalidad de contratación directa ascedieron a la suma de Mil Cuatrocientos un mil seiscientos noventa y siete mil pesos (1.401.697.000) y Tres (3) de ellos bajo la modalidad de minima Cuantia por el valor de Treinta y Cuatro Millones Novecientos veinte Mil Pesos (34.920.000), para un monto total de ejecucion durante este segundo trimestre de Mil Cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete mil pesos (1.433.417.000). | 0.444% | 44 | 44 | 100 | 89.7959 | Durante el tercer trimestre de esta anualidad , comprendido entre Julio -Septiembre, se ejecutaron Cuatro (4), contratos bajo la modalidad de minima cuantia por un valor de Cincuenta nueve Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos,(59.291.335). | 0.444% | 49 | 49 | 100 | 100 | En el ultimo trimestre de esta anualidad , comprendido entre Octubre Diciembre, se contrtaron Cuatro (4), contratos bajo la modalidad de minima cuantia por un valor de Ochenta y ocho Millones Ciento Cincuenta Mil Quinientos Secenta Pesos y un contrato bajo la modalidadde contratacion directa por un valor de Ciento Treinta Millonesde Pesos (130.000.000). | 0.444% |  |  |  |  | 23 | 40 | 44 | 49
Talento Humano. | 0.444% | 5.3.1. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación -PIC. | Enero a Diciembre | (Número actividades realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC / Número de actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC) X 100. | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | Lo pertinente al primer semestre 2023, se desarrolló una actividad del PIC, de diez (10) programadas, lo que obedece a una ejecución del 10%. | 0.003171% | 8 | 10 | 80 | 80 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron siete (7) actividades del PIC 2023, lo que equivale al 70% de lo programado en principio (10 actividades); el total acumulado del primer semestre alcanza el 80% de ejecución. Los seminarios desarrollados, son como a continuación se detallan: 1) Nuevo régimen disciplinario y sus necesidades; 2) Contratación pública, supervisión e interventoría de contratos estatales; 3) Administración y manejo financiero territorial (presupuesto, alusión a la nueva estructura del CCPET; Tesoreria; contabilidad y rentas departamentales); 4) Auditoría sobre control fiscal ambiental; 5) Seguridad y privacidad de la información, tratamiento de los riesgos informáticos; 6) Gestión documental y archivistica (Ley 594 del 2000); 7) Planes de mejoramiento, detección de hallazgos y formulación de acciones correctivas y 8) Fortalecimiento en G.A.T. 3.0 y fundamentos de auditoría. | 0.02537% | 9 | 10 | 90 | 90 | A corte 30 de septiembre se realizó por completo una actividad mas, lo que permite alcanzar un cumplimiento del 90% (Diplomado en taller práctico sobre el manejo de la plataforma SECOP ii y SIGEP, manejo de herramientas de Excel y PowerPoint). Cabe anotar que se dió inicio a una segunda actividad en el trimestre que nos asiste, mas sin embargo su desarrollo continúa y se culminará en el trimestre que se avecina proximamente. | 0.02854% | 10 | 10 | 100 | 100 | Para el cuarto trimestre del 2023, se ejecutó la última actividad programada para la vigencia, consistente en un Diplomado, denominado "Mecanismos de control fiscal participativo y corresponsabilidad ciudadana", lo que permitió alcanzar el 100% de ejecución de lo programado. | 0.444% |  |  |  |  | 1 | 8 | 9 | 10
Talento Humano. | 0.444% | 5.3.2. Ejecutar el Plan Estrategico de Gestión del Talento Humano - PEGTH. | Febrero a Diciembre | (Número de actividades realizadas de los planes en el marco del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano - PEGTH / Número de actividades programadas de los planes en el marco del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano - PEGTH) X 100. | 40 | 1 | 40 | 2.5 | 2.5 | De las actividades del Plan estratégico de gestión del talento humano, para el primer trimestre, se ha ejecutado una actividad, correspondiente al 3% del total programado. | 0.0007929% | 22 | 40 | 55 | 55 | En el segundo trimestre del 2023, se ejecutaron 21 actividades del PEGTH, lo que equivale al 52,5% del total programado y un acumulado de 22 actividades realizadas, para un total de 55% para todo el primer semestre. Las actividades aludidas se especifican en los apartes de los planes de Bienestar Social, PIC, Incentivos y SST de este respectivo reporte. | 0.01744% | 32 | 40 | 80 | 80 | En el tercer trimestre del 2023, se ostenta el desarrollo un acumulado de 32 actividades, que equivalen al 80% de ejecución sobre lo programado. Las actividades aludidas se especifican en los apartes de los planes de Bienestar Social, PIC, Incentivos y SST de este respectivo reporte. | 0.02537% | 40 | 40 | 100 | 100 | En el cuarto trimestre 2023, se desarrollaron ocho (8) actividades, para completar las 40 programadas del PEGTH para la vigencia, realizándose asi el 100% de lo programado. | 0.444% |  |  |  |  | 1 | 22 | 32 | 40
Talento Humano. | 0.444% | 5.3.3. Ejecutar el Plan de Bienestar Social - PBS. | Febrero a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Bienestar Social - PBS / Número de actividades programadas del Plan de Bienestar Social - PBS) X 100. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | Las actividades de Bienestar social de la Contraloria D/tal, se empezarán a ajecutar a partir del mes de mayo del 2023. | 0% | 5 | 11 | 45.4545 | 45.4545 | Del Plan de Bienestar Social vigencia 2023, se han ejecutado cinco (5) actividades en el segundo trimestre, lo que obedece al 45%; cabe anotar que el total acumulado del primer semestre, se ejecutó en el segundo trimestre de la vigencia. Las actividades realizadas fueron: 1) Fortalecimiento y exaltacion a las actividades de género como seres saludables de la Entidad (Dia del hombre y la mujer); 2) Fraternidad por el fortalecimiento e integracion de lazos familiares; 3) Fortalecimiento de la relacion familiar; 4) Gimnasio y Spa; 5) Conmemoración dia del servidor público. | 0.01442% | 9 | 11 | 81.8182 | 81.8182 | Se desarrollaron cuatro actividades en el Plan de bienestar social para el trimestre que nos asiste, a saber: a) Integracion Psicosocial y circuito recreodeportivo; b) Proyecto de vida, adaptabilidad al cambio como sensibilizacion al Pre- pensionable; c) Fraternidad por el fortalecimiento e integración de lazos familiares y d) Vivencias con el entorno Socio-Cultural y ambiental. Asi las cosas, se logra desarrollar en total nueve actividades, lo que obedece al 82% de lo programado para la vigencia 2023. | 0.02595% | 11 | 11 | 100 | 100 | En el periodo que se aborda, se realizaron dos (2) actividades del Plan de Bienestar Social y permitió cumplir con el 100% de lo programado en la vigencia. | 0.444% |  |  |  |  | 0 | 5 | 9 | 11
Talento Humano. | 0.444% | 5.3.4. Ejecutar el Plan de Estímulos e Incentivos - PEI. | Febrero a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Estímulos e Incentivos - PEI / Número de actividades programadas en el Plan de Estímulos e Incentivos - PEI) X 100. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | No se han realizado actividades pertinentes al plan de incentivos de la Entidad. | 0% | 2 | 2 | 100 | 100 | El Plan Institucional de Incentivos vigencia 2023 esta compuesto de dos actividades a saber, una pecuniaria y otra no pecuniaria; para el segundo trimestre del 2023 se desarrollaron las dos actividades, primero se realizó un reconocimiento a una empleada que permitió comisionarla en un cargo de asesoria y de libre nombramiento y remoción; aunado a ello para el dia del servidor público, se realizaron varios reconocimientos mas...cumpliendo asi con la actividad relacionada con incentivos no pecuniarios. Se logró aperturar la actividad relacionada con los incentivos pecuniarios, la cual tendrá su desarrollo en lo que resta de la vigencia y culminará en la anualidad 2024. | 0.444% | 2 | 2 | 100 | 100 | Continúa en desarrollo la actividad del incentivo pecuniario, consistente en el MEJOR EQUIPO DE TRABAJO, donde cada grupo conformado presentará un proyecto que le serviría a la Entidad en la consecución de mision Institucional, el cual el producto terminado deberá estar listo para el próximo mes de diciembre de la vigencia en curso. Ya se cumplió en meses anteriores con el incentivo NO pecuniario. | 0.444% | 2 | 2 | 100 | 100 | No fue necesario realizar actividades en este periodo, ya que las dos actividades programadas en la vigencia, se ejecutaron con anterioridad. Se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas. | 0.444% |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2
Talento Humano. | 0.444% | 5.3.5. Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST. | Febrero a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST / Número de Actividades Programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST) X 100. | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | No se han realizado actividades del Plan de seguridad y salud en el trabajo, durante el primer semestre de la vigencia 2023. | 0% | 8 | 17 | 47.0588 | 47.0588 | Para el segundo trimestre del 2023, se ejecutaron 8 actividades que equivalen al 47% del total programado. Las actividades realizadas fueron: 1) Evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST con el fin de identificar todas las prioridades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 2) Plan de acción y mejora según evaluación inicial; 3) Revisión y actualización de documentos del SG-SST; 4) Legislación en seguridad y salud en el trabajo; 5) Factores de riesgo en el lugar de trabajo, Condiciones inseguras; 6) Mecanismo para el Reporte de incidentes y accidentes de Trabajo y enfermedades laborales; 7) Conformación y Capacitación del COPASST y 8) Conformación y Capacitación del Comité de Convivencia Laboral. | 0.01492% | 12 | 17 | 70.5882 | 70.5882 | Para el tercer trimestre 2023, se desarrollaron cuatro actividades a saber: a)Manejo de cargas e higiene postural; b) Cuidado de las manos- masajes; c) Manejo de estrés y pausas activas y d) inspecciones generales de seguridad: Inspección de equipos de emergencias, inspección locativa, inspección orden y aseo. Se acumulan 12 actividades en total de las programadas para la vigencia, lo que corresponde al 71% de ejecución. | 0.02239% | 17 | 17 | 100 | 100 | Se realizaron cinco (5) actividades en el periodo, para completar el desarrollo de las 17 actividades programadas en el sistema de salud en el trabajo, cumpliendo asi con el 100% de lo programado. | 0.444% |  |  |  |  | 0 | 8 | 12 | 17
Gestión Jurídica. | 0.444% | 5.4.1. Dar Tramite oportuno a las demandas Judiciales que puedan suscitarse en contra de la Entidad, para así poder conducirlas a buen término. | Enero a Diciembre | (Número de demandas en contra de la entidad tramitadas oportunamente / Número de demandas en contra de la entidad) X 100. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Durante el periodo se recibó una demanda contra la entidad con la siguiente información DEMANDANTE: MIGUEL ÁNGEL CASTELL CANO - DEMANDADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTRO - RADICACIÓN: 88001-23-33-000-2023-00006-00 - Mediante auto de fecha 29 de marzo de 2023, la demanda fue rechazada por haber operado el fenómeno de caducidad del medio de control. | 0.444% | 1 | 1 | 100 | 100 | Durante este segundo trimestre del periodo 2023, no se han recibido ninguna demanda contra la entidad. | 0.444% | 1 | 1 | 100 | 100 | En este tercer trimestre de la presente vigencia 2023, no se recibieron demandas en contra la Entidad de Control fiscal | 0.444% | 1 | 1 | 100 | 100 | Al termino del ultimo trimestre de la vigencia 2023, no se allearon a la entidad ninguna demanda en contra de la Entidad | 0.444% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión Jurídica. | 0.444% | 5.4.2. Defender juridicamente a la entidad como respuesta a las denuncias en contra de la misma. | Enero a Diciembre | (Número de sentencias favorables / Número de sentencias emitidas) X 100. | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 | Durante el periodo se presentó la sentencia con la siguiente información - Radicado: 88 001 23 33 000 2021 00001 00 - Demandante: GOZEL ROBINSON JACKSON Y ARTURO ARNULFO ROBINSON DAWKINS - Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS. Fecha de sentencia: 16 de enero de 2023 - Sentido del fallo: Favorable. | 0.01586% | 1 | 1 | 100 | 50 | Durante este segundo trimestre no ha emitido ninguna sentencia favorable o desfavorable a favor o en contra de la Entidad de Control. | 0.444% | 2 | 2 | 100 | 100 | En lo comprendido del tercer trimestre hubo un auto No. 0153-2023 del 17-07-2023 en relación al radicado No. 88-001-33-33-001-2023-00047-00, la cual niega mandamiento de pago de una demanda ejecutiva a favor del señor CASTO MACHACADO la cual había sido presentada el 21-02-23 | 0.444% | 2 | 2 | 100 | 100 | Al termino del ultimo trimestre de la vigencia 2023 no ha emitido ninguna sentencia favorable o desfavorable a favor o en contra del Ente Control. | 0.444% |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
Gestión Jurídica. | 0.444% | 5.5.1. Fortalecer el trámite de las Peticiones radicadas en la Entidad. | Enero a Diciembre | (Número de Peticiones resueltas oportunamente / Número de Peticiones radicadas) X 100. | 12 | 8 | 8 | 100 | 66.6667 | En este Primer trimestre se fueron allegadas a la entidad de Control Ocho (8) Derechos de Peticion, los cuales todas fueron atendidas dentro de los teminos de Ley. | 0.02114% | 9 | 9 | 100 | 75 | En este segundo trimestre se recibio un (1) derecho de petición en la entidad de Control fical el cual fue cual atendida dentro de los teminos de Ley. Es de anotar que durante estos dos trimestres se han recibido en la Entidad nueve(9) derechos de petición los cuales han sido resueltos de conformidad con la Ley establecida para tal fin. | 0.444% | 10 | 10 | 100 | 83.3333 | En este tercer trimestre de la presente anualidad se recibieron un (1) derechos de petición en la entidad de Control fical, la cual fue respondida dentro de los terminos de Ley. | 0.444% | 12 | 12 | 100 | 100 | En el cuarto trimetre de la vigencia 2023 , se recibieron Dos (2), derechos de peticion que esta surtiendo su normal tramite de contestación dentro de los terminos legales. | 0.444% |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 12
Infraestructura. | 0.444% | 5.6.1. Ejecutar el Plan de Infraestructura - PI. | Febrero a Diciembre | (Número de actividades realizadas en el marco del Plan de Infraestructura - PI / Número de actividades programadas en el Plan de Infraestructura - PI) X 100. | 5 | 3 | 8 | 37.5 | 60 | En el primer trimestre se dio inicio a tres actividades, dos de las cuales son de tracto sucesivo y uno que termina en el mes de abril 2023; ejecutando un 38% de lo programado para la vigencia. | 0.01903% | 4 | 7 | 57.1429 | 80 | Se realizó una modificacion al Plan de adquisiciones 2023(Resolución No. 184 de junio 26/2023), lo que afectó el plan de infraestructura 2023, disminuyendo una actividad programada en la vigencia, es decir, en principio habian ocho (8) contrataciones programadas y en el segundo trimestre del 2023, se eliminó una actividad a ser contratada; asi las cosas, para el primer semestre de la anualidad que nos asiste, se ha ejecutado el 57% del plan de infraestructura. Se modificó el plan de infraestructura mediante Resolución No. 185 de junio 26/2023). | 0.02537% | 5 | 7 | 71.4286 | 100 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, se logró desarrollar otra actividad mas, para tener un cumplimiento acumulado (5 actividades) de 71,4%. | 0.03171% | 5 | 5 | 100 | 100 | Se realizó una modificacion al Plan de Adquisiciones 2023, mediante Resolución 296 del 24/10/2023, donde se eliminaron dos actividades que estuvieron incluidas en el Plan de Infraestructura, por tal razón, mediante Resolución 343 del 28/12/2023, se modificó en ese mismo sentido, el Plan de Infraestructura 2023 de la Entidad. En síntesis, se programaron cinco (5) actividades y se logró ejecutar el 100% de lo programado para la vigencia. | 0.444% |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 5
Evaluación, Análisis y Mejora. | 0.444% | 5.7.1. Ejecutar el plan anual de auditorías de la Oficina de control interno | Marzo a Diciembre | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan anal de auditorías) X 100. | 23 | 4 | 23 | 17.3913 | 17.3913 | Se han ejecutado cuatro (4) actividades de veintitres programadas, lo que equivale a un 17% de ejecucion del plan anual de auditorias 2023 | 0.005516% | 8 | 23 | 34.7826 | 34.7826 | Se han ejecutado ocho (8) actividades de veintitrés (23) programadas, lo que equivale a un 35% de ejecución del plan anual de auditorías 2023; entre la actividades realizadas se encuentra la ejecución de dos auditorías de control interno, de tres programadas para el años ((1)Auditoria Ágil al proceso de adquisición de bienes y servicios y (2)Auditoria de evaluación a la gestión del proceso de participación ciudadana), así mismo se han reportado informe de ley como lo son : (3) Informe de evaluación de gestión institucional por Dependencias socializado en CICCI el 13 de febrero de 2023, (4) Informe de evaluación del Control Interno Contable reportado a la CGN el 12 de enero de 2023 con puntaje 4.25 en rango de calificación eficiente, (5) Informe de software legal vigencia 2022, presentado el 13-03-2023 a través del aplicativo del Departamento administrativo de derechos de autor, (6) El 7 de junio mediante correo electrónico se comunicó el informe de evaluación de controles de los riesgos institucionales a la alta dirección y demás líderes de procesos. Igualmente en (7)cumplimiento del Rol de relación con entes externos de control la OCI sirvió de enlace para la auditoria AGR realizado del 10 de febrero al 5 de mayo presentando planes de mejoramiento en plataforma SIA misional el 8 de mayo, por último, (8) Durante reunión de orientación sobre la formulación de los planes de mejoramiento se brindó orientaciones sobre el análisis de riesgos, igualmente, en comentarios de retroalimentación a los líderes de procesos durante la formulación de los planes de acción | 0.01103% | 16 | 23 | 69.5652 | 69.5652 | El plan de anual de auditorias se encuentra en un setenta por ciento (70 %) de ejecución, producto de la ejecución completa de dieciséis (16) actividades de veintitrés (23) programadas para el años 2023, lo cual se interpreta como una porcentaje de ejecución adecuado, faltado tres meses para terminar el año y teniendo en cuenta que muchas de las actividades finalizan en los meses de noviembre y diciembre. Aunado a las actividades reportadas con corte al segundo trimestre, para el tercer trimestre se completaron las siguientes actividades: 1.Informe de seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2023, 2.Informe segundo Semestre -Seguimiento y evaluación de la atención a las PQRS_D, 3. Evaluación Anual del Sistema de Control Interno vigencia a través de FURAG, 4. Se reporta la Auditorias internas de calidad que se finalizó el 26 de abril de los corrientes pero que se reporta en el mes de septiembre en la que fue programada. 5. Asesoría en el establecimiento de planes de mejoramiento (metodologías sobre causas, acciones o controles efectivos a las causas identificadas) realizado en sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeños el 22 de agosto 2023, 6. Arqueo a la caja menor de la entidad realizada el día miércoles 9 de agosto y comunicado mediante correo electrónico con oficio CI-024-23 del 10 de agosto 2023 a la alta dirección de la entidad, 7.seguimientos a la actualización de hojas de vida de los funcionarios en la plataforma SIGEPII | 0.02206% | 23 | 23 | 100 | 100 | Aunado a las actividades reportada en los tres trimestres anteriores, durante el cuarto y último trimestre 2023 se realizaron las siguientes actividades: (1) Auditoria de gestión al proceso de auditoria cuyo informe de auditoría fue comunicado al líder de proceso, el día nueve (9) de noviembre mediante oficio CI-033-23 de noviembre de 2023. (2) Mediante oficio CI-030-23 fechado del 30 de octubre de 2023 se comunicó informe de austeridad del gasto correspondiente al 3r, trimestre 2023 completando tres de tres informes por reportar para el año 2023. (3) El día 17 de octubre mediante oficio CI-029-23 se comunicó vía correo electrónico, el informe de verificación y seguimiento a la implementación de las acciones correctivas de Plan de Mejoramiento suscritos por la entidad correspondiente al tercer trimestre. (4) En el mes de noviembre se realizó el cargue de evidencias para el cierre de nueve (9) hallazgos de auditoria de trece (13) formulados por la AGR en la auditoría financiera y de gestión realizado en el año 2023. (5) El 12 de octubre finalizó la rendición electrónica de cuentas a la AGR correspondiente al tercer del año. Con la información reportada en este último trimestre, se completa una ejecución de veintitrés (23) actividades de veintitrés (23) programadas dentro del Plan Anual de Auditoria 2023. | 0.444% |  |  |  |  | 4 | 8 | 16 | 23
[10 empty] | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 (PRIMER TRIMESTRE 2023): | 0.56% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 (SEGUNDO TRIMESTRE 2023): | 2.408% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 (TERCER TRIMESTRE 2023): | 6.534% |  |  |  |  | AVANCE OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 (CUARTO TRIMESTRE 2023): | 5.416% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2023-2025 (PRIMER TRIMESTRE 2023) | 6.277% |  |  |  |  | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2023-2025 (SEGUNDO TRIMESTRE 2023) | 15.51% |  |  |  |  | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2023-2025 (TERCER TRIMESTRE 2023) | 23.16% |  |  |  |  | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2023-2025 (CUARTO TRIMESTRE 2023) | 30.76% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2023 (PRIMER TRIMESTRE 2023) | 19.0221 |  |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2023 (SEGUNDO TRIMESTRE 2023) | 46.9981 |  |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2023 (TERCER TRIMESTRE 2023) | 70.1964 |  |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2023 (CUARTO TRIMESTRE 2023) | 93.2122
[11 empty] | 5.89 | 23.56
Note on F7: DoctorMazorra: Determina si elindicador es ascendente o descendente.
Note on M7: DoctorMazorra: Interpretación trimestral y acumulada del indicador por parte del responsable donde se mencione claramente el comportamiento - cumplimiento META.
Note on S7: DoctorMazorra: Interpretación trimestral y acumulada del indicador por parte del responsable donde se mencione claramente el comportamiento - cumplimiento META.
Note on Y7: DoctorMazorra: Interpretación trimestral y acumulada del indicador por parte del responsable donde se mencione claramente el comportamiento - cumplimiento META.
Note on AE7: DoctorMazorra: Interpretación trimestral y acumulada del indicador por parte del responsable donde se mencione claramente el comportamiento - cumplimiento META.
Note on A8: DoctorMazorra: Proceso del modelo de operación de la entidad, responsable de apoyar la ejecución de las estrategias.
Note on B8: DoctorMazorra: Correspondet al peso porcentual asignado a la estrategia para lavigencia 2023
Note on C8: Actividades operacionales definidas en los diferentes planes de acción, que al interactuar con la gestión operativa de los procesos (Ciclo PHVA), apoyan el cumplimientode metas asociadas a las estrategias.
Note on AE8: DoctorMazorra: Cualquier información de relevancia respecto al resultado y comportamiento del indicador.
Note on AF8: DoctorMazorra: De acuerdo al resultado y el comportamiento, el analista puede determinar si se requieren acciones preventivas, correctivas o de mejora.
Note on F13: Luis Eduardo Salazar Oliveros: AQUÍ LA META ES 0 POR QUE LA IDEA ES QUE NO HALLA NINGUN PROCESO ARCHIVADO POR CADUCIDAD
Note on F14: Luis Eduardo Salazar Oliveros: AQUÍ LA META ES 0 POR QUE LA IDEA ES QUE NO HALLA NINGUN PROCESO CON ARCHIVO POR PRESCRIPCIÓN