SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: 	Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Vigencia: 			2018

Fecha de Publicación:  	15 de mayo de 2018.

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011  Estatuto Anticorrupción y el  Decreto 124 de enero 26 de 2016, por medio del cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 y que hace referencia  al mecanismo de seguimiento, al cumplimiento de las obligaciones y orientaciones contenidas en el documento  “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”; la Oficina de Control Interno mediante el siguiente informe evidencia la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, así mismo sobre el seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, adoptado  por la Contraloría General del Departamento Archipiélago mediante la Resolución No. 018 del 30 de enero de 2018.

| Seguimiento 1 Oficina de Control Interno |
| --- |
| Fecha de Seguimiento: A 30 de abril de 2018 |
| Componente | Subcomponente / Procesos | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones |
| 1. Gestión del Riego de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 1. Gestión del Riego de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1. Política de Administración de Riesgos. | 1.1 Efectuar Revisión del contenido de la Política. | En el mes de enero se revisó la Política de Administración de Riesgo y se actualizó mediante la Resolución 014 del 25 de enero de 2018. | 100 | La Resolución se encuentra publicada en la página Web de la Entidad y puede ser consultada a través del link http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorrupcion. |
|  | 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción vigente. | Actividad no cumplida | 0 | De acuerdo a lo programado, está actividad tenía como fecha prevista para su cumplimiento el mes de abril de 2018. |
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1 Realizar consulta tanto a los actores internos como externos de la entidad sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción. | El 24 de enero de 2018 y en cumplimiento a lo establecido con la estrategia propuesta por el Gobierno Nacional para la prevención de la corrupción en el país y en cada uno de sus organismos y entidades del orden nacional, regional y local, la Contraloría General del Departamento socializó y publicó para la consulta tanto de los actores internos como externos de la entidad, el ´Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano´ propuesto para la vigencia 2018. | 100 | La socialización y consulta se publicó en la página web, a través del link http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/component/content/article/18-atencion-al-cuidadano/74-democracia-en-linea. |
|  |  | 3.2 Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano. | El Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano se publicó en la Página Web de la entidad dentro de los términos establecidos para ello. | 100 | Se puede consultar en http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorrupcion |
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 Reportar cuatrimestralmente a la Oficina de Planeación las acciones de control establecidas para la gestión de los riesgos. | Cada líder de proceso envió a la Oficina de Planeación el reporte de avance de cada una de las actividades de las cuales son responsables | 33.33 | Se evidencia reporte correspondiente al primer cuatrimestre, en archivos de la Dependencia de Planeación. |
|  | 5. Seguimiento | 5.1 Elaborar y Publicar cuatrimestralmente el seguimiento al Plan Anticorrupción | Se realiza seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, correspondiente al período evaluado. | 33.33 | Se evidencia en archivos de la dependencia de Control Interno y en página web de la entidad. |
| 3. Rendición de Cuentas | 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible. | 1.1 Difundir masivamente la información de la entidad a través de boletines de prensa, en medios convencionales (radio, prensa, televisión y digital) y no convencionales (actividades de divulgación) | Durante el período evaluado se publicaron 9 boletines de prensa a través de los cuales se logró informar a todos los clientes sobre la gestión de la entidad y cada una de sus actividades, estos boletines fueron publicados en el portal web de la institución y a través de gestión de Free Press se logró la publicación de ellos en algunos medios de comunicación radiales, televisivos y de prensa escrita. De igual manera se publicó información concreta de estas actividades por medio de las Redes Sociales @contraloriasai y Facebook Contraloriasai. | Actividad permanente | La meta por mes es de mínimo 2 publicaciones a través de los diferentes medios convencionales. |

| 3. Rendición de Cuentas | 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible. | 1.2 Presentar los resultados de la Gestión a la ciudadanía en general. | El informe de Gestión de la vigencia 2017 fue elaborado y publicado en la página web institucional al cierre del mes de enero. | 100 | Puede consultarse en http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informes-de-gestion. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 Realizar foro virtual donde se mantenga un contacto con la población. | Actividad no cumplida | 0 | Se informa que no fue posible su realización por fallas técnicas de conectividad. |
|  |  | 2.2 Realizar reuniones públicas preparatorias para la Audiencia de Rendición de Cuentas en los diferentes sectores de la Isla. | Los días 16 y 20 de febrero de 2018 se realizaron en la isla de San Andrés y en el municipio de Providencia las dos (2) reuniones preparatorias programadas para la Rendición de Cuentas vigencia 2017 | 100 | Las memorias se encuentran en los archivos de Participación Ciudadana. |
|  |  | 2.3 Realizar Audiencias Públicas para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional | Fueron realizados las audiencias públicas de rendición de cuentas en San Andrés islas el 20 de marzo de 2018 y en el Municipio de Providencia y Santa Catalina el día 22 de marzo de 2018. | 100 | Las memorias se encuentran en los archivos de Participación Ciudadana. |
|  | 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 Reconocer la participación y asistencia activa en las Audiencias de Rendición de Cuentas. | Se realizaron ocho (08) reconocimientos en las audiencias de Rendición de cuentas Cuatro (04) en San Andrés y Cuatro (04) en Providencia los días 20 y 22 de marzo respectivamente. | 100 | Las memorias se encuentran en los archivos de Participación Ciudadana |
|  | 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 Realizar Informe de evaluación de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. | Fue realizado y publicado en la página web el informe de evaluación de la Rendición de Cuentas vigencia 2017. | 100 | Puede ser consultada en; http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas. |

| 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. | 1.1 Elaborar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | Fue elaborado el Plan de Participación Ciudadana el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 491 del 29 de diciembre de 2017 y la ejecución se realizará durante toda la vigencia 2018. | Actividad en proceso | El Plan puede ser consultado en http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plan-de-participacion-ciudadana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Fortalecer Los canales de Atención | 2.1 Divulgar a la ciudadanía los canales dispuestos para su atención. | A través de programas de Radio como Good News Radio (Morning News) la Pagina Web, las Redes Sociales y Carteleras Digitales de la Institución se socializaron los canales dispuestos para la atención al ciudadano. | 100 | Se informa en banner de la página web institucional. |
|  |  | 2.2. Elaborar y difundir protocolo de servicio al ciudadano | Actividad Programada para el próximo cuatrimestre. | N/A | La actividad será evaluada en el próximo seguimiento a realizarse en el mes de septiembre. |
|  | 3. Talento Humano | 3.1 Capacitacitar al personal en temáticas relacionadas con ética y valores del Servidor Público. | Esta actividad de acuerdo al cronograma debe ser evaluada en el próximo seguimiento | N/A | Actividad programada para el mes de agosto de 2018. |
|  | 4. Normativo y Procedimental | 4.1 Elaborar semestralmente informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | En el mes de enero se elaboró y comunicó el informe semestral, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2017. | 50 | Se comunicó al Contralor Departamental y a los que intervienen en el proceso, igualmente puede ser consultada en la página web de la entidad en : http://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/sistema-control-interno |
|  | 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrolladas y/o servicios recibidos por parte de la Contraloria Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Se realizó un informe correspondiente al cuatrimestre enero - abril de la percepción ciudadana frente a las actividades y servicios prestados por la dependencia. | 33 | Se evidencia en archivo de la Dependencia de Auditoría y Participación Ciudadana. |
| 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa. | 1.1 Aplicar cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Se aplica matriz de seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015 correspondiente al periodo septiembre - diciembre de 2017 a través del cual se verifica que la información básica y/o mínima obligatoria de acuerdo con las normas anteriormente citadas, se encuentre publicada y actualizada en el sitio web de la Contraloría. | 33 | El documento de evaluación con corte a 31 de diciembre y elaborado en el mes de enero, se evidencia en el archivo de la Dependencia de Planeación. |
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva. | 2.1 Responder las Solicitudes de Acceso a la Información en los términos establecidos por la Ley. | En el periodo evaluado fueron recibidas ocho (8) solicitudes de información en la entidad, pero es importante anotar que tres (3) están aun dentro de su termino de Ley para responder debido a que fueron recibidas a finales del mes de abril. | 63 | El porcentaje no ejecutado obedece a las solicitudes recibidas y que a la fecha de corte del presente informe, se encuentran en trámite. Es importante señalar que los mismos, se encuentran dentro de los términos previstos para las respuestas de fondo. |
|  | 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Actualizar el inventario de activos de información. | Esta actividad de acuerdo al cronograma debe ser evaluada en el último seguimiento de la vigencia. | N/A | Actividad programada para el mes de octubre de 2018. |
|  |  | 3.2 Actualizar el Índice la información clasificada y reservada | Esta actividad de acuerdo al cronograma debe ser evaluada en el con corte correspondiente al 30 de diciembre de 2018. | N/A | Actividad programada para el mes de octubre de 2018. |
|  |  | 3.3 Actualizar el esquema de publicación de información. | Esta actividad de acuerdo al cronograma debe ser evaluada en el último seguimiento correspondiente a la vigencia actual. | N/A | Actividad programada para el mes de octubre de 2018. |
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 Adecuar un espacio físico para atención al ciudadano en condiciones de discapacidad física en el primer piso | Esta actividad de acuerdo al cronograma debe ser evaluada en el tercer seguimiento | N/A | Actividad programada para el mes de noviembre de 2018. |
|  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 Generar un informe Semestral de Solicitudes de Acceso a la Información | Esta actividad de acuerdo al cronograma debe ser evaluada en el tercer seguimiento de la vigencia 2018 | N/A | Actividad programada para el mes de diciembre de 2018. |

Observación y/o Recomendaciones.

1. Se recomienda  realizar las gestiones pertinentes para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción, toda vez que es una actividad que de acuerdo a lo programado, debió ser realizada en el mes de abril, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el sub componente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.

2. En términos generales, revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, por cuando se evidencian acciones a mejorar, en especial en lo que hace referencia a la descripción de los controles y de los indicadores.

(Original firmado por)

SOLYMAR POMARE GORDON

Jefe de Oficina de Control Interno